# FA26SE083 — PROJECT SCHEDULE

| Name | Duration | Start | Finish | Predecessors | Resource Names | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 FA26SE083 — FSCM Project Schedule | 133 days | 04/08/2026 | 14/12/2026 |  | Cả nhóm | 4 tuần chuẩn bị + 15 tuần chính thức; hồ sơ tuần: biên bản, phiếu GVHD, nhật ký, Git/PR và board. |
| 2 Project Start | 0 days | 04/08/2026 | 04/08/2026 |  | Cả nhóm | Bắt đầu 4 tuần chuẩn bị. |
| 3 Initiation & Early Preparation (Stage 1) | 28 days | 04/08/2026 | 31/08/2026 | 2 | Cả nhóm | CB1–CB4; chuẩn bị trước kỳ chính thức. |
| 4 Kick-off, phân vai và nghiên cứu domain | 14 days | 04/08/2026 | 17/08/2026 | 2 | Cả nhóm; Nhân, Khiết | Deliverables: Team Charter, phân công, Domain Research Note. |
| 5 Spike kỹ thuật: RowVersion, offline queue, Redis | 21 days | 04/08/2026 | 24/08/2026 | 4SS | Nhân, Sơn, Khiết | Deliverable: repo thử nghiệm và kết luận khả thi. |
| 6 Nháp scope, BA, ERD và kiến trúc | 21 days | 11/08/2026 | 31/08/2026 | 4SS | Cả nhóm | Deliverables: scope/MoSCoW draft, BA draft, ERD & architecture draft. |
| 7 Khởi tạo repo, CI, board và wireframe | 14 days | 18/08/2026 | 31/08/2026 | 5SS | Nhân, Sơn; Hải, Hoàng | Deliverables: base code build được, Azure Board, wireframe Web/Mobile. |
| 8 Planning & Requirement (Stage 2) | 21 days | 01/09/2026 | 21/09/2026 | 6;7 | Cả nhóm | W1–W3; chốt phạm vi và hồ sơ Review 1. |
| 9 Chốt Scope Statement, MoSCoW và MVP | 14 days | 01/09/2026 | 14/09/2026 | 6 | Cả nhóm | Deliverable: phạm vi In/Out và danh sách Must Have được thống nhất. |
| 10 BA Document v1.0 và đặc tả API sơ bộ | 21 days | 01/09/2026 | 21/09/2026 | 9SS | Khiết, Hải; Nhân | Deliverables: quy trình, use case và OpenAPI/Swagger sơ bộ. |
| 11 Kiến trúc, ERD và Data Dictionary | 14 days | 01/09/2026 | 14/09/2026 | 6 | Nhân | Deliverables: Architecture Diagram, ERD theo Batch/Lot và Data Dictionary. |
| 12 DB migration, base code, kế hoạch Sprint | 14 days | 08/09/2026 | 21/09/2026 | 7 | Nhân, Sơn; Cả nhóm | Deliverables: migration từ DB rỗng, repo/CI, timeline và phân công. |
| 13 Deliver Review 1 — Scope & MVP | 0 days | 21/09/2026 | 21/09/2026 | 9;10;11;12 | Cả nhóm | Deliverables: hồ sơ chốt scope, slide Review 1 và kế hoạch demo MVP. |
| 14 Software Designing (Stage 3) | 49 days | 08/09/2026 | 26/10/2026 | 11SS | Nhân, Khiết, Hải | Thiết kế tiếp tục song song với xây dựng phần lõi. |
| 15 Hoàn thiện BA: Business Process, Use Case, SRS | 49 days | 08/09/2026 | 26/10/2026 | 10 | Khiết, Hải | Deliverable: BA Document hoàn chỉnh, activity diagram FEFO. |
| 16 Thiết kế module, sequence và ERD final | 35 days | 22/09/2026 | 26/10/2026 | 11;13 | Nhân | Deliverables: module/sequence diagram, ERD final, migration. |
| 17 API Spec final và test case phần lõi | 35 days | 22/09/2026 | 26/10/2026 | 10;13 | Nhân, Khiết; Cả nhóm | Deliverables: Swagger dùng được, bộ test case Must Have. |

| Name | Duration | Start | Finish | Predecessors | Resource Names | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 Implementation (Stage 4) | 56 days | 22/09/2026 | 16/11/2026 | 13 | Cả nhóm | W4–W11; ưu tiên Must Have, quyết định Nice to Have sau Review 2. |
| 19 Iteration 1 — Nền tảng, nhập kho và lô | 21 days | 22/09/2026 | 12/10/2026 | 13 | Nhân, Khiết, Hải, Hoàng | Sản phẩm chạy được: Auth/PIM/Web/Mobile nền, A1/A2. |
| 20 Auth/RBAC và CRUD danh mục | 14 days | 22/09/2026 | 05/10/2026 | 13 | Khiết | Deliverables: API xác thực, ma trận quyền và API PIM. |
| 21 Phiếu nhập, Batch ID, EXP và date-tracker | 14 days | 29/09/2026 | 12/10/2026 | 20SS | Nhân | Deliverables: API phiếu nhập, sinh lô, khóa lô hết hạn; unit test. |
| 22 Khung Web Portal và Mobile đặt đơn | 35 days | 22/09/2026 | 26/10/2026 | 20SS | Hải, Hoàng | Deliverables: màn hình đăng nhập, nhập kho, duyệt đơn, tạo đơn. |
| 23 Iteration 2 — Đơn, FEFO và offline | 21 days | 06/10/2026 | 26/10/2026 | 21SS | Nhân, Khiết, Sơn, Hoàng | Sản phẩm chạy được: core end-to-end và đồng bộ offline. |
| 24 Order Lifecycle, audit và FEFO đa lô | 14 days | 06/10/2026 | 19/10/2026 | 21 | Khiết, Nhân | Deliverables: API trạng thái, phân bổ FEFO và unit test. |
| 25 Optimistic locking và test tương tranh | 14 days | 13/10/2026 | 26/10/2026 | 24SS | Nhân | Deliverable: test 2 request đồng thời, không âm kho. |
| 26 sqflite queue, đồng bộ và xử lý lỗi | 21 days | 06/10/2026 | 26/10/2026 | 22SS | Sơn, Hoàng | Deliverable: demo đặt đơn lúc offline và đồng bộ khi có mạng. |
| 27 Deliver Review 2 — Design & Core Demo | 0 days | 26/10/2026 | 26/10/2026 | 15;16;17;25;26 | Cả nhóm | Deliverables: BA/SDS, Swagger, demo core + offline, unit/integration test, slide. |
| 28 Iteration 3 — Mở rộng có điều kiện | 21 days | 27/10/2026 | 16/11/2026 | 27 | Cả nhóm | Chỉ triển khai các Nice to Have được chốt theo nguồn lực. |
| 29 Dashboard, POD và Promotion Engine | 14 days | 27/10/2026 | 09/11/2026 | 27 | Hải, Khiết, Hoàng | Deliverables nếu chốt: dashboard, ảnh POD, API rule khuyến mãi. |
| 30 AI nhãn phụ và chấm điểm quầy kệ | 14 days | 03/11/2026 | 16/11/2026 | 28SS | Nhân, Khiết; Hoàng, Sơn | Deliverables tùy chọn: form nhãn và demo Share of Shelf. |
| 31 Verification (Stage 5) | 28 days | 03/11/2026 | 30/11/2026 | 25SS | Cả nhóm | Kiểm thử, sửa lỗi, bảo vệ thử và xử lý phản hồi. |
| 32 Load, regression test và bug fixing | 14 days | 03/11/2026 | 16/11/2026 | 25;26 | Nhân; Cả nhóm | Deliverables: báo cáo tải, test report và bug log có chủ sở hữu. |
| 33 Deliver Review 3 — Mock Defense | 0 days | 16/11/2026 | 16/11/2026 | 27;32 | Cả nhóm | Deliverables: Feature List đối chiếu trạng thái, demo Must Have, slide/dry-run. |
| 34 Đóng feedback, tối ưu hiệu năng và UI | 14 days | 17/11/2026 | 30/11/2026 | 33 | Cả nhóm | Deliverables: action list đã xử lý, benchmark, giao diện ổn định. |
| 35 Transition (Stage 6) | 28 days | 17/11/2026 | 14/12/2026 | 33 | Cả nhóm | Hoàn thiện bàn giao; đóng băng tính năng từ W14. |
| 36 Thesis và User Manual | 21 days | 17/11/2026 | 07/12/2026 | 33 | Cả nhóm; Hải, Hoàng | Deliverables: báo cáo hoàn chỉnh, hướng dẫn theo vai trò. |
| 37 Deployment Guide, demo online và seed data | 14 days | 24/11/2026 | 07/12/2026 | 34SS | Nhân, Sơn | Deliverables: môi trường demo, APK, hướng dẫn triển khai và dữ liệu mẫu. |
| 38 Slide, Q&A, kiểm thử tổng hợp và dry-run | 14 days | 01/12/2026 | 14/12/2026 | 36SS;37SS | Cả nhóm | Deliverables: slide, bộ Q&A, test report, demo script; ≥3 dry-run. |
| 39 Deliver Final Project Package & Defense | 0 days | 14/12/2026 | 14/12/2026 | 36;37;38 | Cả nhóm | Deliverables: Thesis, source/README, Manual, Guide, APK/demo, slides, tests, logs. |