## Task_Tracking
FSCM – Task tracking (Epic → Module → Chức năng → Backend / Portal / Mobile)
Mỗi dòng là một task trên một nền tảng. Cột trắng: chọn PIC, Status, ngày, ghi chú. Cột xám tự tính. Lọc theo Epic / Module / Nền tảng / Sprint / PIC bằng nút lọc ở dòng tiêu đề.
Task ID | Epic | Tên epic | Module | Chức năng | Nền tảng | Công việc | Priority | Sprint | Thời gian sprint | PIC | Status | Trễ hạn | Bắt đầu | Hoàn thành | Ghi chú
F08-BE | E1 | Nền tảng & xác thực | Xác thực & phân quyền | Đăng nhập Portal | Backend | Entra ID JWT, /me trả vai trò + kho / khu vực | High | S1 | 18/10 – 31/10 | Khiết | To Do
F08-FE | E1 | Nền tảng & xác thực | Xác thực & phân quyền | Đăng nhập Portal | Portal | MSAL đăng nhập, lưu token, xử lý 401 | High | S1 | 18/10 – 31/10 | Hoàng | To Do
F09-BE | E1 | Nền tảng & xác thực | Xác thực & phân quyền | Đăng nhập app mobile | Backend | Chốt cách đăng nhập app (Entra hoặc endpoint riêng) và làm phần server | High | S1 | 18/10 – 31/10 | Hải | To Do |  |  |  | Mock đang dùng SĐT + mật khẩu
F09-MB | E1 | Nền tảng & xác thực | Xác thực & phân quyền | Đăng nhập app mobile | Mobile | Màn đăng nhập, lưu token bảo mật, tự đăng nhập lại | High | S1 | 18/10 – 31/10 | Sơn | To Do |  |  |  | Mock đang dùng SĐT + mật khẩu
F10-BE | E1 | Nền tảng & xác thực | Xác thực & phân quyền | Phân quyền theo vai trò | Backend | [Authorize(Roles)] cho mọi API, kiểm tra phạm vi kho / vùng / retailer | High | S1 | 18/10 – 31/10 | Khiết | To Do
F10-FE | E1 | Nền tảng & xác thực | Xác thực & phân quyền | Phân quyền theo vai trò | Portal | Ẩn menu + chặn route theo vai trò | High | S1 | 18/10 – 31/10 | Sơn | To Do
F10-MB | E1 | Nền tảng & xác thực | Xác thực & phân quyền | Phân quyền theo vai trò | Mobile | Điều hướng theo vai trò sau đăng nhập | High | S1 | 18/10 – 31/10 | Hoàng | To Do
F11-BE | E2 | Dữ liệu gốc | Người dùng | Seed Admin, không tạo Admin trên UI | Backend | Seed Admin khi deploy, chặn tạo vai trò Admin | High | S1 | 18/10 – 31/10 | Khiết | To Do |  |  |  | Chốt 02/10
F11-FE | E2 | Dữ liệu gốc | Người dùng | Seed Admin, không tạo Admin trên UI | Portal | Form người dùng không có lựa chọn Admin | High | S1 | 18/10 – 31/10 | Hoàng | To Do |  |  |  | Chốt 02/10
F12-BE | E2 | Dữ liệu gốc | Người dùng | Quản lý người dùng | Backend | API tạo / sửa / khóa, gán kho, khu vực, nhóm Sales, retailer | High | S1 | 18/10 – 31/10 | Khiết | To Do
F12-FE | E2 | Dữ liệu gốc | Người dùng | Quản lý người dùng | Portal | Danh sách, form tạo / sửa, khóa tài khoản | High | S1 | 18/10 – 31/10 | Hoàng | To Do
F13-MB | E2 | Dữ liệu gốc | Người dùng | Hồ sơ cá nhân trên app | Mobile | Thông tin tài khoản, đăng xuất | High | S1 | 18/10 – 31/10 | Hoàng | To Do
F14-BE | E2 | Dữ liệu gốc | Danh mục & sản phẩm | Danh mục sản phẩm | Backend | API CRUD danh mục CAT-00 | High | S1 | 18/10 – 31/10 | Khiết | To Do
F14-FE | E2 | Dữ liệu gốc | Danh mục & sản phẩm | Danh mục sản phẩm | Portal | Màn danh mục: danh sách, tạo, sửa | High | S1 | 18/10 – 31/10 | Sơn | To Do
F15-BE | E2 | Dữ liệu gốc | Danh mục & sản phẩm | Sản phẩm Nháp → Publish → Inactive | Backend | Vòng đời sản phẩm, chặn sửa khi đã publish | High | S1 | 18/10 – 31/10 | Khiết | To Do |  |  |  | Chốt 02/10
F15-FE | E2 | Dữ liệu gốc | Danh mục & sản phẩm | Sản phẩm Nháp → Publish → Inactive | Portal | Danh sách + form sản phẩm, nút Publish / Inactive | High | S1 | 18/10 – 31/10 | Hoàng | To Do |  |  |  | Chốt 02/10
F16-BE | E2 | Dữ liệu gốc | Danh mục & sản phẩm | Clone sản phẩm để sửa | Backend | API clone sang SKU mới | High | S1 | 18/10 – 31/10 | Hải | To Do
F16-FE | E2 | Dữ liệu gốc | Danh mục & sản phẩm | Clone sản phẩm để sửa | Portal | Nút "Tạo bản mới từ sản phẩm này" | High | S1 | 18/10 – 31/10 | Sơn | To Do
F17-BE | E2 | Dữ liệu gốc | Kho | Quản lý kho | Backend | API kho tổng / kho vùng WH-XX, tọa độ, thủ kho, tồn tối thiểu | High | S1 | 18/10 – 31/10 | Hải | To Do
F17-FE | E2 | Dữ liệu gốc | Kho | Quản lý kho | Portal | Màn danh sách + form kho | High | S1 | 18/10 – 31/10 | Sơn | To Do
F18-BE | E2 | Dữ liệu gốc | Khu vực & retailer | Khu vực & nhóm Sales | Backend | API khu vực, nhóm Q12-A, gán Sales | High | S1 | 18/10 – 31/10 | Hải | To Do
F18-FE | E2 | Dữ liệu gốc | Khu vực & retailer | Khu vực & nhóm Sales | Portal | Màn Khu vực & nhóm Sales | High | S1 | 18/10 – 31/10 | Sơn | To Do
F19-BE | E2 | Dữ liệu gốc | Khu vực & retailer | Retailer + thông tin tiềm năng | Backend | API retailer mã 8 số, GPS, tiềm năng (doanh thu dự báo, độ lớn, khả năng nhập) | High | S1 | 18/10 – 31/10 | Hải | To Do
F19-FE | E2 | Dữ liệu gốc | Khu vực & retailer | Retailer + thông tin tiềm năng | Portal | Danh sách + chi tiết + form retailer | High | S1 | 18/10 – 31/10 | Sơn | To Do
F20-BE | E2 | Dữ liệu gốc | Khu vực & retailer | Retailer trong vùng trên app Sales | Backend | API retailer theo vùng của Sales đăng nhập | High | S2 | 01/11 – 14/11 | Hải | To Do
F20-MB | E2 | Dữ liệu gốc | Khu vực & retailer | Retailer trong vùng trên app Sales | Mobile | Danh sách + chi tiết retailer, tìm kiếm | High | S2 | 01/11 – 14/11 | Hoàng | To Do
F21-BE | E2 | Dữ liệu gốc | Khu vực & retailer | Khai báo retailer mới (KB) | Backend | API tạo yêu cầu KB-0000, duyệt / từ chối, sinh mã retailer | Medium | S2 | 01/11 – 14/11 | Hải | To Do
F21-FE | E2 | Dữ liệu gốc | Khu vực & retailer | Khai báo retailer mới (KB) | Portal | Màn duyệt yêu cầu KB | Medium | S2 | 01/11 – 14/11 | Hoàng | To Do
F21-MB | E2 | Dữ liệu gốc | Khu vực & retailer | Khai báo retailer mới (KB) | Mobile | Form khai báo + danh sách yêu cầu đã gửi | Medium | S2 | 01/11 – 14/11 | Hoàng | To Do
F22-BE | E2 | Dữ liệu gốc | Khu vực & retailer | MLOR theo retailer–SKU | Backend | Bảng MLOR, API đọc / sửa, dùng chung cho phân bổ và luân chuyển | High | S1 | 18/10 – 31/10 | Hải | To Do
F22-FE | E2 | Dữ liệu gốc | Khu vực & retailer | MLOR theo retailer–SKU | Portal | Tab MLOR trong chi tiết retailer | High | S1 | 18/10 – 31/10 | Sơn | To Do
F23-BE | E2 | Dữ liệu gốc | Khu vực & retailer | Kỳ hạn công nợ cho phép | Backend | Trường kỳ hạn Không / 7 / 14 / 30 trên retailer | High | S1 | 18/10 – 31/10 | Hải | To Do
F23-FE | E2 | Dữ liệu gốc | Khu vực & retailer | Kỳ hạn công nợ cho phép | Portal | Chọn kỳ hạn trong form retailer | High | S1 | 18/10 – 31/10 | Sơn | To Do
F24-BE | E3 | Bán hàng & đơn hàng | Khuyến mãi & báo giá | Khuyến mãi theo SKU / nhóm (KM) | Backend | API khuyến mãi KM-000, hiệu lực, tạm dừng | High | S2 | 01/11 – 14/11 | Nhân | To Do
F24-FE | E3 | Bán hàng & đơn hàng | Khuyến mãi & báo giá | Khuyến mãi theo SKU / nhóm (KM) | Portal | Màn khuyến mãi: danh sách, tạo, tạm dừng | High | S2 | 01/11 – 14/11 | Nhân | To Do
F25-BE | E3 | Bán hàng & đơn hàng | Khuyến mãi & báo giá | Báo giá khi đặt đơn | Backend | POST /pricing/quote tính giá + khuyến mãi | High | S2 | 01/11 – 14/11 | Hải | To Do |  |  |  | Server tính lại khi sync
F25-MB | E3 | Bán hàng & đơn hàng | Khuyến mãi & báo giá | Báo giá khi đặt đơn | Mobile | Tính khuyến mãi tạm trên máy khi offline | High | S2 | 01/11 – 14/11 | Hoàng | To Do |  |  |  | Server tính lại khi sync
F26-MB | E3 | Bán hàng & đơn hàng | Khuyến mãi & báo giá | Sản phẩm & khuyến mãi trên app Sales | Mobile | Danh sách sản phẩm, giá, khuyến mãi đang chạy | High | S2 | 01/11 – 14/11 | Hoàng | To Do
F27-BE | E3 | Bán hàng & đơn hàng | Đặt đơn & đồng bộ | Tạo đơn online | Backend | API tạo đơn DH-000000, kiểm tra retailer, thanh toán | High | S2 | 01/11 – 14/11 | Hải | To Do
F27-MB | E3 | Bán hàng & đơn hàng | Đặt đơn & đồng bộ | Tạo đơn online | Mobile | Màn tạo đơn + xác nhận (COD / trả trước / công nợ nếu được phép) | High | S2 | 01/11 – 14/11 | Sơn | To Do
F28-BE | E3 | Bán hàng & đơn hàng | Đặt đơn & đồng bộ | Chặn đặt trái vùng | Backend | Từ chối đơn của retailer ngoài vùng Sales | High | S2 | 01/11 – 14/11 | Hải | To Do |  |  |  | Chốt 02/10
F28-MB | E3 | Bán hàng & đơn hàng | Đặt đơn & đồng bộ | Chặn đặt trái vùng | Mobile | Khóa nút đặt hàng với retailer ngoài vùng | High | S2 | 01/11 – 14/11 | Sơn | To Do |  |  |  | Chốt 02/10
F29-BE | E3 | Bán hàng & đơn hàng | Đặt đơn & đồng bộ | Snapshot dữ liệu cho app | Backend | GET /sync/snapshot: retailer, sản phẩm, giá, KM, tồn khả dụng | High | S3 | 15/11 – 28/11 |  | To Do
F29-MB | E3 | Bán hàng & đơn hàng | Đặt đơn & đồng bộ | Snapshot dữ liệu cho app | Mobile | Lưu snapshot vào SQLite, cập nhật khi có mạng | High | S3 | 15/11 – 28/11 |  | To Do
F30-BE | E3 | Bán hàng & đơn hàng | Đặt đơn & đồng bộ | Đơn offline + đồng bộ | Backend | POST /orders/sync: idempotent, xử lý theo thứ tự tới, tính lại KM, từ chối khi thiếu hàng + thông báo | High | S3 | 15/11 – 28/11 |  | To Do
F30-MB | E3 | Bán hàng & đơn hàng | Đặt đơn & đồng bộ | Đơn offline + đồng bộ | Mobile | Queue SQLite, tự đồng bộ khi có mạng, retry | High | S3 | 15/11 – 28/11 |  | To Do
F31-MB | E3 | Bán hàng & đơn hàng | Đặt đơn & đồng bộ | Màn Đồng bộ 3 tab | Mobile | Chưa / Đang / Đã đồng bộ, chi tiết + lý do từ chối | High | S3 | 15/11 – 28/11 |  | To Do |  |  |  | Chốt 02/10
F32-BE | E3 | Bán hàng & đơn hàng | Đặt đơn & đồng bộ | Đơn của Sales trên app | Backend | API đơn theo Sales | High | S2 | 01/11 – 14/11 | Hải | To Do
F32-MB | E3 | Bán hàng & đơn hàng | Đặt đơn & đồng bộ | Đơn của Sales trên app | Mobile | Danh sách + chi tiết đơn, timeline | High | S2 | 01/11 – 14/11 | Hoàng | To Do
F33-BE | E3 | Bán hàng & đơn hàng | Phân bổ & duyệt đơn | Thuật toán phân bổ B1–B4 | Backend | AllocationEngine nối dữ liệu thật (batch, khoảng cách, ETA, MLOR) + unit test | High | S2 | 01/11 – 14/11 | Nhân | To Do |  |  |  | Test: DH-001030 → 40 TA + 20 TCH
F34-BE | E3 | Bán hàng & đơn hàng | Phân bổ & duyệt đơn | Tạm giữ / trả hàng | Backend | Giữ hàng khi phân bổ, trả khi hủy / từ chối, optimistic locking (409) | High | S2 | 01/11 – 14/11 | Nhân | To Do
F35-BE | E3 | Bán hàng & đơn hàng | Phân bổ & duyệt đơn | Giải thích phân bổ | Backend | API trace B1–B4 của từng dòng đơn | High | S2 | 01/11 – 14/11 | Nhân | To Do
F35-FE | E3 | Bán hàng & đơn hàng | Phân bổ & duyệt đơn | Giải thích phân bổ | Portal | Panel Giải thích phân bổ trên chi tiết đơn | High | S2 | 01/11 – 14/11 | Nhân | To Do
F36-BE | E3 | Bán hàng & đơn hàng | Phân bổ & duyệt đơn | Duyệt / từ chối / hủy đơn | Backend | API duyệt, từ chối (lý do), hủy; event OrderApproved / Cancelled | High | S2 | 01/11 – 14/11 | Nhân | To Do
F36-FE | E3 | Bán hàng & đơn hàng | Phân bổ & duyệt đơn | Duyệt / từ chối / hủy đơn | Portal | Nút Duyệt / Từ chối / Hủy, nhập lý do | High | S2 | 01/11 – 14/11 | Nhân | To Do
F37-BE | E3 | Bán hàng & đơn hàng | Phân bổ & duyệt đơn | Danh sách & chi tiết đơn (Portal) | Backend | API danh sách lọc trạng thái, chi tiết + timeline | High | S2 | 01/11 – 14/11 | Hải | To Do
F37-FE | E3 | Bán hàng & đơn hàng | Phân bổ & duyệt đơn | Danh sách & chi tiết đơn (Portal) | Portal | Màn Đơn hàng + chi tiết đơn | High | S2 | 01/11 – 14/11 | Hải | To Do
F38-BE | E3 | Bán hàng & đơn hàng | Phân bổ & duyệt đơn | Cấu hình trọng số phân bổ | Backend | Lưu wE / wD / wQ, Dmax_retailer | Medium | S2 | 01/11 – 14/11 | Nhân | To Do
F38-FE | E3 | Bán hàng & đơn hàng | Phân bổ & duyệt đơn | Cấu hình trọng số phân bổ | Portal | Mục trọng số phân bổ trong Cấu hình hệ thống | Medium | S2 | 01/11 – 14/11 | Nhân | To Do
F39-BE | E4 | Kho & tồn kho | Nhập kho & batch | Nhập kho (PN) + sinh batch | Backend | API phiếu nhập PN, gộp batch cùng kho + SKU + HSD, duyệt | High | S2 | 01/11 – 14/11 | Hải | To Do
F39-FE | E4 | Kho & tồn kho | Nhập kho & batch | Nhập kho (PN) + sinh batch | Portal | Màn nhập kho: tạo phiếu, duyệt, chi tiết | High | S2 | 01/11 – 14/11 | Sơn | To Do
F40-BE | E4 | Kho & tồn kho | Nhập kho & batch | In tem TEM + QR | Backend | Sinh tem TEM-000000 theo thùng, file in | High | S2 | 01/11 – 14/11 | Khiết | To Do
F40-FE | E4 | Kho & tồn kho | Nhập kho & batch | In tem TEM + QR | Portal | Xem / in tem của phiếu nhập | High | S2 | 01/11 – 14/11 | Hoàng | To Do
F41-BE | E4 | Kho & tồn kho | Nhập kho & batch | Quản lý batch & trạng thái HSD | Backend | API batch: tồn, giữ, cận hạn / hết hạn | Medium | S2 | 01/11 – 14/11 | Khiết | To Do
F41-FE | E4 | Kho & tồn kho | Nhập kho & batch | Quản lý batch & trạng thái HSD | Portal | Màn Quản lý batch | Medium | S2 | 01/11 – 14/11 | Sơn | To Do
F42-BE | E4 | Kho & tồn kho | Nhập kho & batch | Date tracker (job hằng đêm) | Backend | Job 01:30 cập nhật trạng thái HSD, phát BatchExpired | High | S2 | 01/11 – 14/11 | Khiết | To Do
F43-BE | E4 | Kho & tồn kho | Xuất kho | Picking list theo kho | Backend | Sinh picking DH-…A/B sau khi duyệt đơn | High | S2 | 01/11 – 14/11 | Khiết | To Do
F43-FE | E4 | Kho & tồn kho | Xuất kho | Picking list theo kho | Portal | Màn Picking list + chi tiết | High | S2 | 01/11 – 14/11 | Hoàng | To Do
F43-MB | E4 | Kho & tồn kho | Xuất kho | Picking list theo kho | Mobile | Danh sách picking của kho mình | High | S2 | 01/11 – 14/11 | Hoàng | To Do
F44-BE | E4 | Kho & tồn kho | Xuất kho | Quét tem xuất + chia số lượng | Backend | API quét tem: đúng batch, trừ tồn, hoàn tất xuất kho | High | S2 | 01/11 – 14/11 | Hải | To Do
F44-MB | E4 | Kho & tồn kho | Xuất kho | Quét tem xuất + chia số lượng | Mobile | Quét QR tem, chia thùng, xác nhận xuất | High | S2 | 01/11 – 14/11 | Sơn | To Do
F45-BE | E4 | Kho & tồn kho | Xuất kho | Tra cứu tem bằng QR | Backend | API thông tin tem / batch | Medium | S2 | 01/11 – 14/11 | Hải | To Do
F45-MB | E4 | Kho & tồn kho | Xuất kho | Tra cứu tem bằng QR | Mobile | Màn tra cứu tem sau khi quét | Medium | S2 | 01/11 – 14/11 | Hoàng | To Do
F46-BE | E4 | Kho & tồn kho | Kiểm soát HSD | Giảm giá theo % HSD (KMB) | Backend | Quét tồn kho, đề xuất batch, áp giảm giá KMB | High | S3 | 15/11 – 28/11 |  | To Do |  |  |  | Chốt 02/10
F46-FE | E4 | Kho & tồn kho | Kiểm soát HSD | Giảm giá theo % HSD (KMB) | Portal | Màn Giảm giá theo HSD | High | S3 | 15/11 – 28/11 |  | To Do |  |  |  | Chốt 02/10
F47-BE | E4 | Kho & tồn kho | Kiểm soát HSD | Hủy hàng hết hạn (PH) | Backend | API phiếu hủy PH cho batch hết hạn | Medium | S3 | 15/11 – 28/11 |  | To Do
F47-FE | E4 | Kho & tồn kho | Kiểm soát HSD | Hủy hàng hết hạn (PH) | Portal | Màn Hủy hàng hết hạn | Medium | S3 | 15/11 – 28/11 |  | To Do
F48-BE | E4 | Kho & tồn kho | Điều chuyển & luân chuyển | Điều chuyển bổ sung (DC) | Backend | Gợi ý khi kho vùng dưới tồn tối thiểu, tạo phiếu DC, xuất | Medium | S3 | 15/11 – 28/11 |  | To Do
F48-FE | E4 | Kho & tồn kho | Điều chuyển & luân chuyển | Điều chuyển bổ sung (DC) | Portal | Màn Điều chuyển kho | Medium | S3 | 15/11 – 28/11 |  | To Do
F49-BE | E4 | Kho & tồn kho | Điều chuyển & luân chuyển | Nhận phiếu điều chuyển | Backend | API nhận phiếu, đổi Batch ID theo kho đến | Medium | S3 | 15/11 – 28/11 |  | To Do
F49-MB | E4 | Kho & tồn kho | Điều chuyển & luân chuyển | Nhận phiếu điều chuyển | Mobile | Thủ kho quét tem nhận hàng | Medium | S3 | 15/11 – 28/11 |  | To Do
F50-BE | E4 | Kho & tồn kho | Điều chuyển & luân chuyển | Luân chuyển cận hạn: thuật toán + job | Backend | RotationPlanner nối dữ liệu thật (tốc độ xuất 14 ngày, MLOR, khoảng cách), job 02:00, lưu đề xuất + unit test | High | S3 | 15/11 – 28/11 |  | To Do |  |  |  | Test: GV → TA 30 thùng, S = 0,667
F51-BE | E4 | Kho & tồn kho | Điều chuyển & luân chuyển | Luân chuyển cận hạn: màn Đề xuất | Backend | API đề xuất, trace điểm, duyệt / sửa SL / bỏ qua → phiếu DC loại Luân chuyển cận hạn | High | S3 | 15/11 – 28/11 |  | To Do
F51-FE | E4 | Kho & tồn kho | Điều chuyển & luân chuyển | Luân chuyển cận hạn: màn Đề xuất | Portal | Màn Luân chuyển cận hạn: bảng đề xuất, chi tiết điểm, duyệt | High | S3 | 15/11 – 28/11 |  | To Do
F52-BE | E4 | Kho & tồn kho | Điều chuyển & luân chuyển | Cấu hình luân chuyển | Backend | Lưu trọng số, Dmax_kho, lượng tối thiểu, làm tròn, số ngày tốc độ xuất | Medium | S3 | 15/11 – 28/11 |  | To Do
F52-FE | E4 | Kho & tồn kho | Điều chuyển & luân chuyển | Cấu hình luân chuyển | Portal | Mục luân chuyển trong Cấu hình hệ thống | Medium | S3 | 15/11 – 28/11 |  | To Do
F53-BE | E4 | Kho & tồn kho | Điều chuyển & luân chuyển | Backtest 14 ngày + mô phỏng 30 ngày | Backend | Script backtest 7/14/21/28 ngày (MAE) + mô phỏng hàng hủy có / không luân chuyển | High | S3 | 15/11 – 28/11 |  | To Do |  |  |  | Bằng chứng cho hội đồng
F54-BE | E5 | Vận chuyển & giao nhận | Bảng vận chuyển & ETA | Bảng vận chuyển dùng chung | Backend | Bảng quy tắc theo km, version theo ngày hiệu lực, API đọc / sửa | High | S1 | 18/10 – 31/10 | Nhân | To Do |  |  |  | Chốt 09/10
F54-FE | E5 | Vận chuyển & giao nhận | Bảng vận chuyển & ETA | Bảng vận chuyển dùng chung | Portal | Mục Bảng vận chuyển trong Cấu hình hệ thống | High | S1 | 18/10 – 31/10 | Nhân | To Do |  |  |  | Chốt 09/10
F55-BE | E5 | Vận chuyển & giao nhận | Bảng vận chuyển & ETA | Ma trận khoảng cách | Backend | Khoảng cách kho↔retailer, kho↔kho; tính lại khi đổi tọa độ | High | S1 | 18/10 – 31/10 | Nhân | To Do
F56-BE | E5 | Vận chuyển & giao nhận | Bảng vận chuyển & ETA | Hàm ETA dùng chung | Backend | Chuyến kế tiếp + thời gian chuyển, snapshot trên đơn / phiếu | High | S1 | 18/10 – 31/10 | Nhân | To Do
F57-BE | E5 | Vận chuyển & giao nhận | Xe & điều phối | Xe & người giao | Backend | API xe (biển số, tải trọng) + người giao NG-000, trạng thái | High | S3 | 15/11 – 28/11 |  | To Do |  |  |  | Chốt 06/10
F57-FE | E5 | Vận chuyển & giao nhận | Xe & điều phối | Xe & người giao | Portal | Màn Xe & người giao | High | S3 | 15/11 – 28/11 |  | To Do |  |  |  | Chốt 06/10
F58-BE | E5 | Vận chuyển & giao nhận | Xe & điều phối | Điều phối giao hàng | Backend | Chuyển Đang giao kèm xe + người giao, lưu snapshot | High | S3 | 15/11 – 28/11 |  | To Do
F58-FE | E5 | Vận chuyển & giao nhận | Xe & điều phối | Điều phối giao hàng | Portal | Chọn xe + người giao từ dropdown trên chi tiết đơn | High | S3 | 15/11 – 28/11 |  | To Do
F59-BE | E5 | Vận chuyển & giao nhận | Xe & điều phối | Chi phí giao ước tính (CR-03) | Backend | Tính chi phí theo kho xuất từ bảng vận chuyển | Medium | S3 | 15/11 – 28/11 |  | To Do
F59-FE | E5 | Vận chuyển & giao nhận | Xe & điều phối | Chi phí giao ước tính (CR-03) | Portal | Hiện chi phí ước tính trên chi tiết đơn | Medium | S3 | 15/11 – 28/11 |  | To Do
F60-BE | E5 | Vận chuyển & giao nhận | Nhận hàng | Đơn của Retailer trên app | Backend | API đơn theo retailer kèm xe + người giao | High | S3 | 15/11 – 28/11 |  | To Do
F60-MB | E5 | Vận chuyển & giao nhận | Nhận hàng | Đơn của Retailer trên app | Mobile | Đơn đang / lịch sử, chi tiết có xe + người giao | High | S3 | 15/11 – 28/11 |  | To Do
F61-BE | E5 | Vận chuyển & giao nhận | Nhận hàng | Retailer quét QR nhận hàng | Backend | Xác nhận đã giao, phát OrderDelivered | High | S3 | 15/11 – 28/11 |  | To Do
F61-MB | E5 | Vận chuyển & giao nhận | Nhận hàng | Retailer quét QR nhận hàng | Mobile | Quét QR, xác nhận nhận hàng | High | S3 | 15/11 – 28/11 |  | To Do
F62-BE | E5 | Vận chuyển & giao nhận | Nhận hàng | Khiếu nại (KN) | Backend | API khiếu nại KN, xử lý | Medium | S3 | 15/11 – 28/11 |  | To Do |  |  |  | Đổi tên từ "Chênh lệch nhận hàng"
F62-FE | E5 | Vận chuyển & giao nhận | Nhận hàng | Khiếu nại (KN) | Portal | Màn Khiếu nại cho Operator | Medium | S3 | 15/11 – 28/11 |  | To Do |  |  |  | Đổi tên từ "Chênh lệch nhận hàng"
F62-MB | E5 | Vận chuyển & giao nhận | Nhận hàng | Khiếu nại (KN) | Mobile | Retailer gửi khiếu nại + xem trạng thái | Medium | S3 | 15/11 – 28/11 |  | To Do |  |  |  | Đổi tên từ "Chênh lệch nhận hàng"
F63-BE | E6 | Thanh toán & công nợ | Thanh toán | Thanh toán COD / trả trước | Backend | Ghi nhận thanh toán theo đơn | High | S2 | 01/11 – 14/11 | Khiết | To Do
F63-FE | E6 | Thanh toán & công nợ | Thanh toán | Thanh toán COD / trả trước | Portal | Trạng thái thanh toán trên chi tiết đơn | High | S2 | 01/11 – 14/11 | Sơn | To Do
F63-MB | E6 | Thanh toán & công nợ | Thanh toán | Thanh toán COD / trả trước | Mobile | Chọn hình thức thanh toán khi đặt đơn | High | S2 | 01/11 – 14/11 | Sơn | To Do
F64-BE | E6 | Thanh toán & công nợ | Công nợ | Khoản phải thu cho đơn công nợ | Backend | Tạo khi OrderDelivered, hạn = ngày giao + kỳ hạn | High | S3 | 15/11 – 28/11 |  | To Do |  |  |  | Công nợ một phần
F64-FE | E6 | Thanh toán & công nợ | Công nợ | Khoản phải thu cho đơn công nợ | Portal | Màn Công nợ: lọc Chưa thu / Quá hạn / Đã thu | High | S3 | 15/11 – 28/11 |  | To Do |  |  |  | Công nợ một phần
F65-BE | E6 | Thanh toán & công nợ | Công nợ | Thu tiền một lần | Backend | API thu đủ, phát CreditOrderPaid | High | S3 | 15/11 – 28/11 |  | To Do |  |  |  | Không làm trả nhiều lần
F65-FE | E6 | Thanh toán & công nợ | Công nợ | Thu tiền một lần | Portal | Nút Thu tiền trên màn Công nợ | High | S3 | 15/11 – 28/11 |  | To Do |  |  |  | Không làm trả nhiều lần
F66-BE | E6 | Thanh toán & công nợ | Công nợ | Job quá hạn + thông báo | Backend | Job 08:00 đánh dấu Quá hạn, báo Sales + Operator | Medium | S3 | 15/11 – 28/11 |  | To Do
F67-BE | E6 | Thanh toán & công nợ | Công nợ | Công nợ của Sales trên app | Backend | API công nợ theo Sales | Medium | S3 | 15/11 – 28/11 |  | To Do
F67-MB | E6 | Thanh toán & công nợ | Công nợ | Công nợ của Sales trên app | Mobile | Màn công nợ của tôi, lọc quá hạn | Medium | S3 | 15/11 – 28/11 |  | To Do
F68-BE | E6 | Thanh toán & công nợ | Công nợ | Thanh toán & công nợ của Retailer | Backend | API công nợ theo retailer | Medium | S3 | 15/11 – 28/11 |  | To Do
F68-MB | E6 | Thanh toán & công nợ | Công nợ | Thanh toán & công nợ của Retailer | Mobile | Màn thanh toán: đơn chưa thu, hạn trả | Medium | S3 | 15/11 – 28/11 |  | To Do
F69-BE | E7 | Loyalty | Chương trình & điểm | Chương trình loyalty (LP) | Backend | API chương trình LP-000: tỷ lệ điểm, retailer áp dụng, hạn điểm | High | S3 | 15/11 – 28/11 |  | To Do
F69-FE | E7 | Loyalty | Chương trình & điểm | Chương trình loyalty (LP) | Portal | Màn Loyalty – chương trình | High | S3 | 15/11 – 28/11 |  | To Do
F70-BE | E7 | Loyalty | Chương trình & điểm | Cộng điểm khi nhận hàng | Backend | Nghe OrderDelivered → cộng điểm; đơn công nợ Chờ cộng tới khi CreditOrderPaid | High | S3 | 15/11 – 28/11 |  | To Do
F71-BE | E7 | Loyalty | Chương trình & điểm | Thẻ loyalty & sổ điểm | Backend | API số dư + sổ điểm | High | S3 | 15/11 – 28/11 |  | To Do
F71-FE | E7 | Loyalty | Chương trình & điểm | Thẻ loyalty & sổ điểm | Portal | Xem điểm của từng retailer | High | S3 | 15/11 – 28/11 |  | To Do
F71-MB | E7 | Loyalty | Chương trình & điểm | Thẻ loyalty & sổ điểm | Mobile | Thẻ loyalty + lịch sử điểm | High | S3 | 15/11 – 28/11 |  | To Do
F72-BE | E7 | Loyalty | Quà & đổi quà | Danh mục quà (QUA) | Backend | API quà QUA-000, số điểm, tồn | High | S3 | 15/11 – 28/11 |  | To Do
F72-FE | E7 | Loyalty | Quà & đổi quà | Danh mục quà (QUA) | Portal | Màn Quà đổi điểm | High | S3 | 15/11 – 28/11 |  | To Do
F73-BE | E7 | Loyalty | Quà & đổi quà | Đổi quà trên app | Backend | API gửi yêu cầu DQ, giữ điểm | High | S3 | 15/11 – 28/11 |  | To Do
F73-MB | E7 | Loyalty | Quà & đổi quà | Đổi quà trên app | Mobile | Danh sách quà, gửi yêu cầu đổi | High | S3 | 15/11 – 28/11 |  | To Do
F74-BE | E7 | Loyalty | Quà & đổi quà | Xử lý yêu cầu đổi quà | Backend | Duyệt → giao → hoàn tất; từ chối thì hoàn điểm | High | S3 | 15/11 – 28/11 |  | To Do
F74-FE | E7 | Loyalty | Quà & đổi quà | Xử lý yêu cầu đổi quà | Portal | Màn Yêu cầu đổi quà | High | S3 | 15/11 – 28/11 |  | To Do
F75-BE | E8 | Báo cáo & thông báo | KPI & xếp hạng | KPI Sales | Backend | Read model từ OrderCompleted, mục tiêu + trọng số, chỉ đơn Sales chốt | High | S3 | 15/11 – 28/11 |  | To Do
F75-FE | E8 | Báo cáo & thông báo | KPI & xếp hạng | KPI Sales | Portal | Màn KPI Sales | High | S3 | 15/11 – 28/11 |  | To Do
F76-BE | E8 | Báo cáo & thông báo | KPI & xếp hạng | Xếp hạng Sales sau khuyến mãi | Backend | API xếp hạng theo doanh thu sau KM | High | S3 | 15/11 – 28/11 |  | To Do |  |  |  | Chốt 02/10
F76-FE | E8 | Báo cáo & thông báo | KPI & xếp hạng | Xếp hạng Sales sau khuyến mãi | Portal | Tab xếp hạng trong màn KPI | High | S3 | 15/11 – 28/11 |  | To Do |  |  |  | Chốt 02/10
F77-MB | E8 | Báo cáo & thông báo | KPI & xếp hạng | KPI & xếp hạng trên app Sales | Mobile | KPI của tôi, bảng xếp hạng, sản phẩm bán chạy | Medium | S3 | 15/11 – 28/11 |  | To Do
F78-BE | E8 | Báo cáo & thông báo | KPI & xếp hạng | Sản phẩm bán chạy | Backend | API xếp hạng sản phẩm theo số thùng + doanh thu sau KM | High | S3 | 15/11 – 28/11 |  | To Do
F78-FE | E8 | Báo cáo & thông báo | KPI & xếp hạng | Sản phẩm bán chạy | Portal | Tab sản phẩm bán chạy | High | S3 | 15/11 – 28/11 |  | To Do
F79-BE | E8 | Báo cáo & thông báo | Dashboard | Dashboard Admin | Backend | API dashboard: doanh thu theo ngày, đơn theo trạng thái, top Sales / sản phẩm | Medium | S3 | 15/11 – 28/11 |  | To Do
F79-FE | E8 | Báo cáo & thông báo | Dashboard | Dashboard Admin | Portal | Màn Dashboard + biểu đồ | Medium | S3 | 15/11 – 28/11 |  | To Do
F80-BE | E8 | Báo cáo & thông báo | Thông báo | Thông báo in-app | Backend | Lưu thông báo theo event, API danh sách + đã đọc | Medium | S3 | 15/11 – 28/11 |  | To Do
F80-FE | E8 | Báo cáo & thông báo | Thông báo | Thông báo in-app | Portal | Chuông + danh sách thông báo | Medium | S3 | 15/11 – 28/11 |  | To Do
F80-MB | E8 | Báo cáo & thông báo | Thông báo | Thông báo in-app | Mobile | Chuông + màn thông báo, mở đúng màn liên quan | Medium | S3 | 15/11 – 28/11 |  | To Do
F81-BE | E8 | Báo cáo & thông báo | Thông báo | Push notification | Backend | Azure Notification Hubs, đăng ký thiết bị | Medium | S3 | 15/11 – 28/11 |  | To Do
F81-MB | E8 | Báo cáo & thông báo | Thông báo | Push notification | Mobile | Nhận push, đăng ký token thiết bị | Medium | S3 | 15/11 – 28/11 |  | To Do
F82-BE | E9 | Kiểm thử & bàn giao | Kiểm thử & bàn giao | Dữ liệu demo | Backend | Seed dữ liệu theo prototype 27/09 (kho, retailer, batch, đơn) | High | S4 | 29/11 – 12/12 |  | To Do
F83-BE | E9 | Kiểm thử & bàn giao | Kiểm thử & bàn giao | Test tích hợp luồng chính | Backend | Test API đặt đơn → phân bổ → duyệt → picking → giao → nhận → công nợ / điểm | High | S4 | 29/11 – 12/12 |  | To Do
F83-FE | E9 | Kiểm thử & bàn giao | Kiểm thử & bàn giao | Test tích hợp luồng chính | Portal | Test luồng trên Portal | High | S4 | 29/11 – 12/12 |  | To Do
F83-MB | E9 | Kiểm thử & bàn giao | Kiểm thử & bàn giao | Test tích hợp luồng chính | Mobile | Test luồng trên app 3 vai trò, có offline | High | S4 | 29/11 – 12/12 |  | To Do
F84-BE | E9 | Kiểm thử & bàn giao | Kiểm thử & bàn giao | Sửa lỗi & deploy bản cuối | Backend | Sửa lỗi, migration cuối, deploy | High | S4 | 29/11 – 12/12 |  | To Do
F84-FE | E9 | Kiểm thử & bàn giao | Kiểm thử & bàn giao | Sửa lỗi & deploy bản cuối | Portal | Sửa lỗi, deploy Vercel | High | S4 | 29/11 – 12/12 |  | To Do
F84-MB | E9 | Kiểm thử & bàn giao | Kiểm thử & bàn giao | Sửa lỗi & deploy bản cuối | Mobile | Sửa lỗi, build APK demo | High | S4 | 29/11 – 12/12 |  | To Do
Formulas:
Trễ hạn = IFERROR(IF(AND([Status]<>"Done",TODAY()>INDEX(Sprints!$C5:C8,MATCH([Sprint],Sprints!$A5:A8,0))),"Trễ",""),"")

## Team
Thành viên
Danh sách này là nguồn cho dropdown PIC trên Task_Tracking. Sửa tên / thêm người ở cột A.
PIC (tên ngắn) | Họ tên | Vai trò | Số task | Done | % Done
Nhân | Nguyen Thien Nhan | Leader | 14 | 0 | 0%
Khiết | Tran Ngoc Khiet |  | 11 | 0 | 0%
Hải | Doan Duc Hai |  | 18 | 0 | 0%
Sơn | Vo Minh Son |  | 16 | 0 | 0%
Hoàng | Truong Le Huy Hoang |  | 16 | 0 | 0%

## Dashboard
FSCM – Dashboard tiến độ 8 tuần
Tự tính từ Task_Tracking và Sprints. Ô vàng ở cột PIC trên Task_Tracking = task chưa có người nhận.
Tổng quan
Tổng task | Done | % Done | Chưa có PIC | Trễ hạn | Blocked | Sprint hiện tại
149 | 0 | 0% | 74 | 0 | 0 | Chưa bắt đầu
Theo sprint
Sprint | Thời gian | Backend | Portal | Mobile | Tổng task | Done | Còn lại | Lũy kế kế hoạch | Lũy kế Done | % Done
S1 | 18/10 – 31/10 | 16 | 13 | 3 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0%
S2 | 01/11 – 14/11 | 21 | 11 | 11 | 43 | 0 | 43 | 75 | 0 | 0%
S3 | 15/11 – 28/11 | 33 | 20 | 14 | 67 | 0 | 67 | 142 | 0 | 0%
S4 | 29/11 – 12/12 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 7 | 149 | 0 | 0%
Tổng |  | 73 | 46 | 30 | 149 | 0 | 149 |  |  | 0%
Khối lượng theo PIC × sprint (số task) – dùng để cân việc khi chia PIC
PIC | S1 | S2 | S3 | S4 | Tổng | Done | % Done
Nhân | 4 | 10 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0%
Khiết | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0%
Hải | 7 | 11 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0%
Sơn | 9 | 7 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0%
Hoàng | 6 | 10 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0%
(Chưa gán) | 0 | 0 | 67 | 7 | 74 | 0 | 0%
Theo epic
Epic | Tên epic | Backend | Portal | Mobile | Tổng task | Done | Còn lại | Blocked | Trễ | % Done
E1 | Nền tảng & xác thực | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0%
E2 | Dữ liệu gốc | 12 | 11 | 3 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0%
E3 | Bán hàng & đơn hàng | 13 | 5 | 8 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0%
E4 | Kho & tồn kho | 15 | 9 | 4 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0%
E5 | Vận chuyển & giao nhận | 9 | 5 | 3 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0%
E6 | Thanh toán & công nợ | 6 | 3 | 3 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0%
E7 | Loyalty | 6 | 4 | 2 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0%
E8 | Báo cáo & thông báo | 6 | 5 | 3 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0%
E9 | Kiểm thử & bàn giao | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0%
Theo nền tảng × status
Nền tảng | To Do | In Progress | In Review | Done | Blocked | Tổng | % Done
Backend | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0%
Portal | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0%
Mobile | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0%

## Sprints
Kế hoạch 4 sprint (2 tuần / sprint, 8 tuần)
Chỉ sửa ngày bắt đầu Sprint 1 (ô B5, chữ xanh); các sprint sau tự lùi theo. Hôm nay: |  |  |  |  | 2026-10-14
Sprint | Bắt đầu | Kết thúc | Mục tiêu sprint | Số task | Done | % Done | Trạng thái
S1 | 2026-10-18 | 2026-10-31 | Nền tảng & dữ liệu gốc: đăng nhập, phân quyền, hồ sơ, người dùng, danh mục, sản phẩm, kho, khu vực, retailer, MLOR, kỳ hạn công nợ, bảng vận chuyển + khoảng cách + ETA | 32 | 0 | 0% | Sắp tới
S2 | 2026-11-01 | 2026-11-14 | Luồng đặt đơn → phân bổ → kho: khuyến mãi, báo giá, tạo đơn online, phân bổ có trọng số + giải thích, duyệt đơn, nhập kho + tem, picking + quét xuất, thanh toán, khai báo retailer | 43 | 0 | 0% | Sắp tới
S3 | 2026-11-15 | 2026-11-28 | Offline + đồng bộ, giao nhận (xe, điều phối, nhận hàng QR), công nợ một phần, giảm giá HSD, hủy, điều chuyển, luân chuyển cận hạn, thông báo in-app | 67 | 0 | 0% | Sắp tới
S4 | 2026-11-29 | 2026-12-12 | Loyalty (điểm, quà, đổi quà), KPI + xếp hạng + sản phẩm bán chạy, dashboard, khiếu nại, push, backtest; tuần cuối: test tích hợp, sửa lỗi, demo | 7 | 0 | 0% | Sắp tới
S5 | 2026-12-13 | 2026-12-18 | Backup Week
8 tuần tính cả tuần này: 12/10 → 06/12/2026. Tuần cuối của S4 (30/11 – 06/12) dành cho test tích hợp, sửa lỗi và chuẩn bị demo – không nhận chức năng mới.
Formulas:
Kết thúc = [Bắt đầu]+13
Trạng thái = IF(TODAY()>[Kết thúc],"Đã qua",IF(TODAY()>=[Bắt đầu],"Đang chạy","Sắp tới"))
Bắt đầu = [Bắt đầu, row above]+14

## Lists
Status | Priority | Nền tảng | Sprint
To Do | High | Backend | S1
In Progress | Medium | Portal | S2
In Review | Low | Mobile | S3
Done |  |  | S4
Blocked

## Huong_dan
Hướng dẫn
Cấu trúc: Epic → Module → Chức năng → mỗi nền tảng (Backend / Portal / Mobile) là một dòng task riêng trên Task_Tracking. Task ID = mã chức năng + nền tảng (F27-BE, F27-MB…); các dòng cùng mã F27 là cùng một chức năng.
Cột PIC để trống: chọn người từ dropdown (danh sách ở sheet Team). Ô PIC tô vàng = task chưa có người nhận. Dashboard có bảng PIC × sprint để cân khối lượng khi chia.
Sprint: 4 sprint × 2 tuần, từ 12/10 đến 06/12/2026 (8 tuần, tính cả tuần này – sheet Sprints). Tuần cuối S4 chỉ test, sửa lỗi, demo. Task chưa Done mà đã qua ngày kết thúc sprint sẽ hiện "Trễ".
Ô được sửa: PIC, Status, Priority, Sprint (có thể dời task sang sprint khác), Bắt đầu, Hoàn thành, Ghi chú. Không sửa cột xám (Thời gian sprint, Trễ hạn).
Thêm task: điền tiếp dòng trống dưới bảng (Task ID mới, Epic, Module, Chức năng, Nền tảng, Công việc, Sprint); công thức có sẵn tới dòng 400.
Status | Ý nghĩa
To Do | Chưa bắt đầu
In Progress | Đang code
In Review | Xong code, chờ review / test
Done | Đã merge, test pass trên môi trường chung
Blocked | Bị chặn – ghi lý do ở Ghi chú
Priority | Ý nghĩa
High | Luồng chính để demo / bảo vệ, hoặc mục GVHD / hội đồng đã chốt sau Review 1 (loyalty, KPI sau KM, sản phẩm bán chạy, giảm giá HSD, luân chuyển…)
Medium | Chức năng hỗ trợ trong scope; nếu trễ thì làm bản gọn, không bỏ
Low | Ngoài scope đã chốt, chỉ làm khi dư thời gian (hiện không có task nào)
Nguyên tắc xếp sprint | Làm theo phụ thuộc: dữ liệu gốc + bảng vận chuyển (S1) → đặt đơn, phân bổ, kho (S2) → offline, giao nhận, công nợ, luân chuyển (S3) → loyalty, KPI, báo cáo + test (S4). Backend và Portal / Mobile của cùng chức năng nằm cùng sprint.
Ví dụ cập nhật | F33-BE "Thuật toán phân bổ B1–B4": chọn PIC, Status = In Progress. Khi xong: Status = Done, điền ngày Hoàn thành; Dashboard tự cộng vào S2, E3, Backend và PIC đó.