## Task_Tracking
FSCM – Task tracking (Epic → Module → Chức năng → Backend / Portal / Mobile)
Mỗi dòng là một task trên một nền tảng. Cột trắng: chọn PIC, Status, ngày, ghi chú. Cột xám tự tính. Lọc theo Epic / Module / Nền tảng / Sprint / PIC bằng nút lọc ở dòng tiêu đề.
Task ID | Epic | Tên epic | Module | Chức năng | Nền tảng | Công việc | Priority | Sprint | Thời gian sprint | PIC | Status | Trễ hạn | Bắt đầu | Hoàn thành | Ghi chú
F08-BE | E1 | Nền tảng & xác thực | Xác thực & phân quyền | Đăng nhập Portal | Backend | Kiểm tra token đăng nhập Microsoft Entra ID cho Portal. Cung cấp API thông tin người đang đăng nhập gồm vai trò, kho, khu vực và phạm vi dữ liệu được xem. Trả lỗi rõ khi token hết hạn hoặc tài khoản bị khóa. | High | S1 | 19/10 – 01/11 | Khiết | To Do
F08-FE | E1 | Nền tảng & xác thực | Xác thực & phân quyền | Đăng nhập Portal | Portal | Làm đăng nhập Portal bằng tài khoản Microsoft qua MSAL. Sau đăng nhập lấy thông tin và quyền từ server để mở đúng trang. Khi phiên hết hạn thì yêu cầu đăng nhập lại, hiển thị lỗi thay vì để màn hình trống. | High | S1 | 19/10 – 01/11 | Hoàng | In Progress
F09-BE | E1 | Nền tảng & xác thực | Xác thực & phân quyền | Đăng nhập app mobile | Backend | Thống nhất cơ chế xác thực mobile với người làm app và triển khai phần server tương ứng. Trả thông tin tài khoản, vai trò và phạm vi dữ liệu sau đăng nhập. App và Portal phải dùng cùng danh tính và quyền của người dùng. | High | S1 | 19/10 – 01/11 | Hải | To Do |  |  |  | Mock đang dùng SĐT + mật khẩu
F09-MB | E1 | Nền tảng & xác thực | Xác thực & phân quyền | Đăng nhập app mobile | Mobile | Làm màn đăng nhập app theo cơ chế đã thống nhất với F09-BE. Lưu thông tin phiên bằng bộ lưu trữ bảo mật, khôi phục phiên còn hiệu lực khi mở app và xóa phiên khi đăng xuất. Báo rõ sai thông tin hoặc tài khoản bị khóa. | High | S1 | 19/10 – 01/11 | Sơn | To Do |  |  |  | Mock đang dùng SĐT + mật khẩu
F10-BE | E1 | Nền tảng & xác thực | Xác thực & phân quyền | Phân quyền theo vai trò | Backend | Áp dụng phân quyền cho toàn bộ API theo sáu vai trò: Admin, Operator, Sales Manager, Warehouse Keeper, Sales, Retailer. Ngoài vai trò còn kiểm tra đúng kho, khu vực, nhóm Sales hoặc retailer. Chặn cả trường hợp sửa mã trên URL để xem dữ liệu ngoài quyền. | High | S1 | 19/10 – 01/11 | Khiết | To Do
F10-FE | E1 | Nền tảng & xác thực | Xác thực & phân quyền | Phân quyền theo vai trò | Portal | Chỉ hiện menu và nút thao tác phù hợp với vai trò đăng nhập trên Portal. Chặn truy cập trực tiếp đường dẫn ngoài quyền và hiện thông báo không đủ quyền. Quyền trên màn hình phải khớp với API, không chỉ ẩn menu. | High | S1 | 19/10 – 01/11 | Hoàng | In Progress
F10-MB | E1 | Nền tảng & xác thực | Xác thực & phân quyền | Phân quyền theo vai trò | Mobile | Mở đúng màn và nhóm chức năng cho Sales, Thủ kho hoặc Retailer sau đăng nhập. Ẩn thao tác ngoài vai trò và xử lý lỗi không đủ quyền từ server. Retailer chỉ theo dõi, nhận hàng và dùng chức năng được cấp, không tự đặt đơn. | High | S1 | 19/10 – 01/11 | Sơn | To Do
F11-BE | E2 | Dữ liệu gốc | Người dùng | Seed Admin, không tạo Admin trên UI | Backend | Tạo sẵn tài khoản Admin ban đầu khi triển khai hệ thống. Chặn API tạo hoặc đổi tài khoản thông thường thành Admin. Chạy bước khởi tạo nhiều lần không tạo trùng Admin. | High | S1 | 19/10 – 01/11 | Khiết | To Do |  |  |  | Chốt 02/10
F11-FE | E2 | Dữ liệu gốc | Người dùng | Seed Admin, không tạo Admin trên UI | Portal | Trong form quản lý người dùng, chỉ cho chọn các vai trò được phép tạo. Không có lựa chọn tạo Admin hoặc nâng tài khoản thành Admin. Hiển thị lỗi từ server nếu thao tác không hợp lệ. | High | S1 | 19/10 – 01/11 | Hoàng | To Do |  |  |  | Chốt 02/10
F12-BE | E2 | Dữ liệu gốc | Người dùng | Quản lý người dùng | Backend | Cung cấp API danh sách, tạo, sửa và khóa tài khoản. Lưu vai trò và liên kết cần thiết như kho của Thủ kho, khu vực/nhóm của Sales hoặc retailer của tài khoản khách. Kiểm tra dữ liệu trùng và quyền của người thao tác. | High | S1 | 19/10 – 01/11 | Khiết | To Do
F12-FE | E2 | Dữ liệu gốc | Người dùng | Quản lý người dùng | Portal | Làm màn quản lý người dùng trên Portal gồm tìm kiếm, lọc, tạo, sửa và khóa tài khoản. Form thay đổi trường gán kho, khu vực, nhóm hoặc retailer theo vai trò đã chọn. Hiển thị rõ trạng thái tài khoản và lỗi nhập liệu. | High | S1 | 19/10 – 01/11 | Hoàng | In Progress
F13-MB | E2 | Dữ liệu gốc | Người dùng | Hồ sơ cá nhân trên app | Mobile | Làm màn hồ sơ trên app để người dùng xem tên, tài khoản, vai trò và thông tin được gán. Có nút đăng xuất và xóa phiên đăng nhập trên thiết bị. Không cho tự sửa vai trò hoặc phạm vi quản lý. | High | S1 | 19/10 – 01/11 | Hoàng | To Do
F14-BE | E2 | Dữ liệu gốc | Danh mục & sản phẩm | Danh mục sản phẩm | Backend | Cung cấp API quản lý danh mục sản phẩm: danh sách, tạo, sửa và trạng thái sử dụng. Sinh mã danh mục theo quy ước, kiểm tra tên/mã trùng. Danh mục đã được sản phẩm sử dụng phải được kiểm tra trước khi xóa. | High | S1 | 19/10 – 01/11 | Khiết | To Do
F14-FE | E2 | Dữ liệu gốc | Danh mục & sản phẩm | Danh mục sản phẩm | Portal | Làm màn danh mục sản phẩm với danh sách, tìm kiếm và form tạo/sửa. Cho chọn trạng thái sử dụng và hiển thị lỗi trùng hoặc không thể xóa. Danh sách danh mục này được dùng trong form sản phẩm. | High | S1 | 19/10 – 01/11 | Sơn | To Do
F15-BE | E2 | Dữ liệu gốc | Danh mục & sản phẩm | Sản phẩm Nháp → Publish → Inactive | Backend | Xử lý vòng đời sản phẩm: Nháp, Đã công bố và Ngừng kinh doanh. Cho sửa sản phẩm khi còn Nháp, kiểm tra đủ dữ liệu SKU và hạn sử dụng trước khi công bố. Chặn sửa thông tin đã khóa sau công bố và chặn đặt mới sản phẩm ngừng kinh doanh. | High | S1 | 19/10 – 01/11 | Khiết | To Do |  |  |  | Chốt 02/10
F15-FE | E2 | Dữ liệu gốc | Danh mục & sản phẩm | Sản phẩm Nháp → Publish → Inactive | Portal | Làm danh sách và form sản phẩm gồm SKU, danh mục, quy cách, giá và hạn sử dụng. Có nút công bố hoặc ngừng kinh doanh theo trạng thái. Sau công bố khóa các trường không được sửa, hướng người dùng sang tạo bản mới khi cần thay đổi. | High | S1 | 19/10 – 01/11 | Hoàng | To Do |  |  |  | Chốt 02/10
F16-BE | E2 | Dữ liệu gốc | Danh mục & sản phẩm | Clone sản phẩm để sửa | Backend | Cung cấp API sao chép thông tin sản phẩm đã có thành một sản phẩm Nháp với SKU mới. Không sao chép tồn kho, batch hoặc giao dịch của SKU cũ. Kiểm tra SKU mới không trùng trước khi lưu. | High | S1 | 19/10 – 01/11 | Hải | To Do
F16-FE | E2 | Dữ liệu gốc | Danh mục & sản phẩm | Clone sản phẩm để sửa | Portal | Thêm nút Tạo bản mới từ sản phẩm này trên chi tiết sản phẩm. Mở form điền sẵn thông tin có thể sao chép, yêu cầu SKU mới và cho chỉnh trước khi lưu Nháp. Hiển thị rõ bản mới là một sản phẩm riêng. | High | S1 | 19/10 – 01/11 | Sơn | To Do
F17-BE | E2 | Dữ liệu gốc | Kho | Quản lý kho | Backend | Cung cấp API quản lý kho: mã, tên, loại kho, địa chỉ, tọa độ, Thủ kho và ngưỡng tồn tối thiểu. Kiểm tra mã trùng và tọa độ hợp lệ. Dữ liệu kho được dùng để nhập hàng và phân bổ xuất trực tiếp tới retailer. | High | S1 | 19/10 – 01/11 | Hải | To Do
F17-FE | E2 | Dữ liệu gốc | Kho | Quản lý kho | Portal | Làm danh sách, chi tiết và form tạo/sửa kho trên Portal. Cho nhập địa chỉ, tọa độ, loại kho, Thủ kho và tồn tối thiểu. Hiển thị lỗi dữ liệu và trạng thái hoạt động của kho. | High | S1 | 19/10 – 01/11 | Sơn | To Do
F18-BE | E2 | Dữ liệu gốc | Khu vực & retailer | Khu vực & nhóm Sales | Backend | Cung cấp API quản lý khu vực bán hàng và nhóm Sales. Cho gán Sales vào nhóm/khu vực, lưu quan hệ quản lý của Sales Manager và kiểm tra dữ liệu trùng. Các quan hệ này được dùng để giới hạn danh sách retailer và đơn hàng. | High | S1 | 19/10 – 01/11 | Hải | To Do
F18-FE | E2 | Dữ liệu gốc | Khu vực & retailer | Khu vực & nhóm Sales | Portal | Làm màn Khu vực và nhóm Sales: danh sách, tạo/sửa và gán thành viên. Hiển thị Sales Manager, khu vực và Sales trong từng nhóm để người quản lý kiểm tra phân công. Lưu thay đổi qua API và báo lỗi cụ thể. | High | S1 | 19/10 – 01/11 | Sơn | To Do
F19-BE | E2 | Dữ liệu gốc | Khu vực & retailer | Hồ sơ retailer và thông tin tiềm năng | Backend | Quản lý hồ sơ retailer: tên, liên hệ, địa chỉ/GPS, khu vực, Sales phụ trách và thông tin tiềm năng như quy mô, doanh thu dự kiến, khả năng nhập. Liên kết hồ sơ với bộ MLOR theo Category/SKU của F22. Trả dữ liệu cho màn hai tab, kiểm tra trùng và phạm vi truy cập. | High | S1 | 19/10 – 01/11 | Hải | To Do |  |  |  | Hồ sơ retailer hai tab và MLOR Category/SKU: Backend Hải; Portal/Mobile Hoàng. F21-MB gồm phần nhập MLOR trên app, dùng API F22-BE.
F19-FE | E2 | Dữ liệu gốc | Khu vực & retailer | Hồ sơ retailer và thông tin tiềm năng | Portal | Làm màn danh sách và chi tiết retailer trên Portal. Tab Thông tin chung gồm liên hệ, vị trí, quy mô và tiềm năng. Tab Yêu cầu hạn sử dụng tích hợp F22-FE để quản lý MLOR theo Category và SKU đặc thù. Có tìm kiếm/lọc và thao tác theo quyền. | High | S1 | 19/10 – 01/11 | Hoàng | To Do |  |  |  | Hồ sơ retailer hai tab và MLOR Category/SKU: Backend Hải; Portal/Mobile Hoàng. F21-MB gồm phần nhập MLOR trên app, dùng API F22-BE.
F20-BE | E2 | Dữ liệu gốc | Khu vực & retailer | Hồ sơ retailer trong vùng trên app Sales | Backend | Trả danh sách và chi tiết retailer thuộc Sales đăng nhập, hỗ trợ tìm kiếm/lọc hoạt động. Dữ liệu gồm thông tin chung và MLOR theo Category/SKU từ F22 để tư vấn. Xác định phạm vi từ tài khoản, không tin mã Sales app truyền lên. | High | S1 | 19/10 – 01/11 | Hải | To Do |  |  |  | Hồ sơ retailer hai tab và MLOR Category/SKU: Backend Hải; Portal/Mobile Hoàng. F21-MB gồm phần nhập MLOR trên app, dùng API F22-BE.
F20-MB | E2 | Dữ liệu gốc | Khu vực & retailer | Hồ sơ retailer trong vùng trên app Sales | Mobile | Làm danh sách retailer trong phạm vi Sales. Chi tiết có tab Thông tin chung và tab Yêu cầu hạn sử dụng, hiển thị MLOR theo Category cùng SKU ghi đè. Mở phần khai báo của F21-MB khi có quyền, mở tạo đơn khi retailer đã hoạt động. | High | S1 | 19/10 – 01/11 | Hoàng | To Do |  |  |  | Hồ sơ retailer hai tab và MLOR Category/SKU: Backend Hải; Portal/Mobile Hoàng. F21-MB gồm phần nhập MLOR trên app, dùng API F22-BE.
F21-BE | E2 | Dữ liệu gốc | Khu vực & retailer | Sales khai báo retailer hai tab | Backend | Nhận yêu cầu khai báo retailer mới từ Sales gồm hai nhóm: hồ sơ chung và MLOR theo Category/SKU. Dùng bộ kiểm tra F22 để xác định dữ liệu hợp lệ. Lưu Chờ duyệt, cho duyệt/từ chối có lý do. Khi duyệt mới tạo retailer và cấu hình MLOR chính thức, chống tạo trùng. | Medium | S1 | 19/10 – 01/11 | Hải | To Do |  |  |  | Hồ sơ retailer hai tab và MLOR Category/SKU: Backend Hải; Portal/Mobile Hoàng. F21-MB gồm phần nhập MLOR trên app, dùng API F22-BE.
F21-FE | E2 | Dữ liệu gốc | Khu vực & retailer | Sales khai báo retailer hai tab | Portal | Làm màn duyệt yêu cầu retailer trên Portal với hai tab: Thông tin chung và Yêu cầu hạn sử dụng. Hiển thị quy mô/tiềm năng, MLOR Category và SKU đặc thù, nguồn mức đang áp dụng. Cho duyệt/từ chối có lý do và hiện mã retailer sau duyệt. | Medium | S1 | 19/10 – 01/11 | Hoàng | To Do |  |  |  | Hồ sơ retailer hai tab và MLOR Category/SKU: Backend Hải; Portal/Mobile Hoàng. F21-MB gồm phần nhập MLOR trên app, dùng API F22-BE.
F21-MB | E2 | Dữ liệu gốc | Khu vực & retailer | Sales khai báo retailer hai tab | Mobile | Làm phần Sales khai báo retailer qua hai tab. Thông tin chung nhập liên hệ, địa chỉ/GPS, quy mô và tiềm năng. Yêu cầu hạn sử dụng nhập MLOR theo Category hoặc SKU đặc thù. Hồ sơ mới gửi qua F21-BE để duyệt; retailer đã có dùng API F19/F22 theo quyền. Hiển thị mức SKU ghi đè Category và kết quả xử lý. | Medium | S1 | 19/10 – 01/11 | Hoàng | To Do |  |  |  | Hồ sơ retailer hai tab và MLOR Category/SKU: Backend Hải; Portal/Mobile Hoàng. F21-MB gồm phần nhập MLOR trên app, dùng API F22-BE.
F22-BE | E2 | Dữ liệu gốc | Khu vực & retailer | MLOR retailer theo Category và SKU | Backend | Quản lý MLOR của retailer theo Category và SKU, dùng chung cho khai báo và hồ sơ đã duyệt. MLOR là % hạn sử dụng tối thiểu còn khi nhận hàng. Ưu tiên mức SKU riêng, rồi Category, rồi mặc định sản phẩm. Kiểm tỷ lệ hợp lệ, quyền cập nhật và trả cả mức lẫn nguồn áp dụng. Đơn được server nhận lưu bản MLOR đã áp dụng, cấu hình mới không âm thầm sửa đơn cũ. | High | S1 | 19/10 – 01/11 | Hải | To Do |  |  |  | Hồ sơ retailer hai tab và MLOR Category/SKU: Backend Hải; Portal/Mobile Hoàng. F21-MB gồm phần nhập MLOR trên app, dùng API F22-BE.
F22-FE | E2 | Dữ liệu gốc | Khu vực & retailer | MLOR retailer theo Category và SKU | Portal | Làm tab Yêu cầu hạn sử dụng trong hồ sơ retailer. Cho cấu hình MLOR theo Category và bổ sung SKU đặc thù ghi đè. Hiển thị % áp dụng thực tế cùng nguồn SKU/Category/mặc định, cho xóa mức riêng để kế thừa. Giải thích % này kiểm lúc khách nhận, không phải % giảm giá. | High | S1 | 19/10 – 01/11 | Hoàng | To Do |  |  |  | Hồ sơ retailer hai tab và MLOR Category/SKU: Backend Hải; Portal/Mobile Hoàng. F21-MB gồm phần nhập MLOR trên app, dùng API F22-BE.
F23-BE | E2 | Dữ liệu gốc | Khu vực & retailer | Kỳ hạn công nợ cho phép | Backend | Lưu kỳ hạn công nợ được phép cho từng retailer: không được mua công nợ hoặc 7, 14, 30 ngày. Khi tạo đơn công nợ phải kiểm tra retailer có được phép và lưu kỳ hạn áp dụng cho đơn. Thay đổi sau này không tự sửa kỳ hạn đơn cũ. | High | S1 | 19/10 – 01/11 | Hải | To Do
F23-FE | E2 | Dữ liệu gốc | Khu vực & retailer | Kỳ hạn công nợ cho phép | Portal | Thêm lựa chọn kỳ hạn công nợ trong form retailer trên Portal. Hiển thị Không cho phép hoặc số ngày được duyệt. Giải thích đây là số ngày tính từ khi đơn được nhận đủ, không phải số ngày kể từ lúc đặt. | High | S1 | 19/10 – 01/11 | Sơn | To Do
F24-BE | E3 | Bán hàng & đơn hàng | Khuyến mãi & báo giá | Khuyến mãi theo SKU / nhóm (KM) | Backend | Quản lý khuyến mãi thông thường theo SKU/nhóm: mức giảm, đối tượng, hiệu lực và tạm dừng. Tính giá cơ sở sau khuyến mãi hợp lệ khi lập/nhận đơn và lưu quy tắc áp dụng. Giá cơ sở này là đầu vào tính giảm HSD sau phân bổ ở F89, khuyến mãi không thay đổi MLOR. | High | S1 | 19/10 – 01/11 | Nhân | To Do |  |  |  | Giữ trong scope theo xác nhận 23/10/2026; Backend/Portal Nhân. Giữ nguyên phân công và sprint.
F24-FE | E3 | Bán hàng & đơn hàng | Khuyến mãi & báo giá | Khuyến mãi theo SKU / nhóm (KM) | Portal | Làm màn khuyến mãi thông thường theo SKU/nhóm, gồm danh sách, mức giảm, đối tượng, hiệu lực và tạm dừng. Ghi rõ đây là phần tính giá cơ sở khi đặt hàng. Bảng giảm thêm theo % HSD được quản lý riêng ở F46, không cấu hình MLOR trong khuyến mãi. | High | S1 | 19/10 – 01/11 | Nhân | To Do |  |  |  | Giữ trong scope theo xác nhận 23/10/2026; Backend/Portal Nhân. Giữ nguyên phân công và sprint.
F25-BE | E3 | Bán hàng & đơn hàng | Khuyến mãi & báo giá | Giá dự kiến trước phân bổ | Backend | Báo giá khi Sales tạo hoặc đồng bộ đơn: trả giá niêm yết, khuyến mãi thông thường hợp lệ, giá cơ sở sau khuyến mãi và tổng dự kiến. Chưa chọn batch nên chưa tính giảm HSD. Lưu phiên bản/điều kiện giá cơ sở khi server nhận đơn. Không giữ tồn hoặc cam kết mức giảm HSD trước đợt. | High | S1 | 19/10 – 01/11 | Hải | To Do |  |  |  | Chưa có batch: chưa tính giảm HSD. Giá cơ sở sau KM thường được server kiểm tra/lưu khi nhận đơn.
F25-MB | E3 | Bán hàng & đơn hàng | Khuyến mãi & báo giá | Giá dự kiến trước phân bổ | Mobile | Hiện giá niêm yết, khuyến mãi thông thường, giá cơ sở và tổng dự kiến khi Sales soạn đơn. Ghi rõ giảm theo HSD chỉ biết sau phân bổ batch, chưa giữ hàng và chưa thu tiền trả trước. Offline hiển thị thời điểm dữ liệu giá, chờ server kiểm tra khi đồng bộ. | High | S1 | 19/10 – 01/11 | Hoàng | To Do |  |  |  | Chưa có batch: chưa tính giảm HSD. Giá cơ sở sau KM thường được server kiểm tra/lưu khi nhận đơn.
F26-MB | E3 | Bán hàng & đơn hàng | Khuyến mãi & báo giá | Chọn SKU và xem giá dự kiến trên app Sales | Mobile | Làm màn sản phẩm cho Sales với tìm kiếm, giá cơ sở, khuyến mãi thông thường và số lượng đặt. Hiển thị MLOR áp dụng cho retailer từ Category/SKU. Không có tab đặt ưu đãi cận hạn hoặc checkbox hạ MLOR. Mức giảm theo HSD được xem trong kết quả sau phân bổ, không chọn trước batch trên màn này. | High | S1 | 19/10 – 01/11 | Hoàng | To Do
F27-BE | E3 | Bán hàng & đơn hàng | Đặt đơn & đồng bộ | Tạo đơn online | Backend | Tạo đơn online cho retailer hoạt động thuộc Sales phụ trách. Nhận SKU, lượng, địa chỉ, hạn nhận và thanh toán; lấy MLOR theo F22, giá cơ sở theo F25 và lưu bản điều kiện mỗi dòng. Lưu giờ server nhận, trạng thái Chờ duyệt. Không nhận MLOR ưu đãi riêng, không chọn batch hoặc giữ hàng khi đặt. | High | S1 | 19/10 – 01/11 | Hải | To Do
F27-MB | E3 | Bán hàng & đơn hàng | Đặt đơn & đồng bộ | Tạo đơn online | Mobile | Làm form Sales tạo đơn: retailer, SKU, lượng, hạn nhận và COD/trả trước/công nợ được phép. Hiện MLOR lấy từ hồ sơ và tổng tiền dự kiến từ F25, không cho tùy ý hạ MLOR tại dòng đơn. Sau gửi hiện trạng thái Chờ duyệt; mức giảm HSD và giá chính thức sẽ có sau phân bổ/duyệt. | High | S1 | 19/10 – 01/11 | Sơn | To Do
F28-BE | E3 | Bán hàng & đơn hàng | Đặt đơn & đồng bộ | Chặn đặt trái vùng | Backend | Khi Sales tạo hoặc đồng bộ đơn, kiểm tra retailer thuộc phạm vi được giao và đang hoạt động. Từ chối truy cập ngoài phạm vi kể cả khi client sửa mã retailer. Trả lý do để app hướng người dùng xử lý. | High | S1 | 19/10 – 01/11 | Hải | To Do |  |  |  | Chốt 02/10
F28-MB | E3 | Bán hàng & đơn hàng | Đặt đơn & đồng bộ | Chặn đặt trái vùng | Mobile | Chỉ cho Sales mở thao tác đặt hàng cho retailer được phép. Khi retailer ngoài phạm vi hoặc không còn hoạt động, khóa thao tác và giải thích lý do. Vẫn hiển thị thông báo nếu server phát hiện quyền đã thay đổi sau lần tải dữ liệu. | High | S1 | 19/10 – 01/11 | Sơn | To Do |  |  |  | Chốt 02/10
F29-BE | E3 | Bán hàng & đơn hàng | Đặt đơn & đồng bộ | Snapshot dữ liệu cho app | Backend | Cung cấp dữ liệu offline gồm retailer được giao, thông tin chung, MLOR Category/SKU/mặc định, sản phẩm, giá cơ sở, khuyến mãi và tồn tham khảo. Có thời điểm/phiên bản cập nhật. Không cấp danh mục ưu đãi có MLOR riêng hoặc cam kết giá theo batch trước khi phân bổ. | High | S2 | 02/11 – 15/11 | Hải | To Do
F29-MB | E3 | Bán hàng & đơn hàng | Đặt đơn & đồng bộ | Snapshot dữ liệu cho app | Mobile | Lưu SQLite dữ liệu retailer, MLOR Category/SKU, sản phẩm và giá cơ sở để Sales tư vấn/lập đơn offline. Hiện thời điểm dữ liệu và mức MLOR được kế thừa. Không tính chắc giảm HSD từ tồn lưu trên máy, không coi tồn tham khảo là hàng đã giữ. | High | S2 | 02/11 – 15/11 | Sơn | To Do
F30-BE | E3 | Bán hàng & đơn hàng | Đặt đơn & đồng bộ | Bản nháp offline và Sales gửi thủ công | Backend | Nhận bản nháp khi Sales chủ động gửi sau khi có mạng. Dùng mã yêu cầu để thử gửi lại do lỗi kết nối không tạo đơn trùng. Kiểm quyền, MLOR, giá cơ sở; nếu thay đổi thì trả điều kiện để Sales xác nhận trước khi nhận. Lưu giờ server chấp nhận làm cutoff/ưu tiên. Không giữ hàng hoặc từ chối chỉ vì tồn tức thời thiếu; không giữ ưu tiên cũ cho đơn thiếu ở đợt trước. | High | S2 | 02/11 – 15/11 | Khiết | To Do |  |  |  | Scope V10: Sales chủ động gửi, retry do lỗi mạng giữ mã yêu cầu; không có đồng bộ nền.
F30-MB | E3 | Bán hàng & đơn hàng | Đặt đơn & đồng bộ | Bản nháp offline và Sales gửi thủ công | Mobile | Lưu bản nháp SQLite và cho Sales bấm Gửi khi có mạng; không tự gửi nền khi mạng trở lại. Giữ cùng mã yêu cầu khi thử gửi lại do lỗi mạng. Hiện chưa gửi/đang gửi/đã nhận/lỗi; nếu server báo thay đổi giá cơ sở hoặc MLOR thì cho xác nhận trước khi gửi lại. Phân biệt thử gửi một bản nháp với tạo đơn mới sau thiếu hàng. | High | S2 | 02/11 – 15/11 | Hoàng | To Do |  |  |  | Scope V10: Sales chủ động gửi, retry do lỗi mạng giữ mã yêu cầu; không có đồng bộ nền.
F31-MB | E3 | Bán hàng & đơn hàng | Đặt đơn & đồng bộ | Bản nháp và trạng thái gửi | Mobile | Làm màn Bản nháp và trạng thái gửi với các nhóm Chưa gửi, Đang gửi, Đã gửi. Hiện retailer, thời gian, giá dự kiến, kết quả server và lỗi. Sales chủ động gửi/thử lại khi có mạng; không có đồng bộ nền hoặc gộp xung đột tự động. Yêu cầu đã được server nhận thì mở đơn hiện có, không tạo trùng. | High | S2 | 02/11 – 15/11 | Hoàng | To Do |  |  |  | Scope V10: Sales chủ động gửi, retry do lỗi mạng giữ mã yêu cầu; không có đồng bộ nền.
F32-BE | E3 | Bán hàng & đơn hàng | Đặt đơn & đồng bộ | Đơn của Sales trên app | Backend | Cung cấp API danh sách và chi tiết đơn thuộc Sales đăng nhập. Trả trạng thái duyệt đơn, đợt phân bổ, giá dự kiến/chính thức và tiến độ từng phần giao theo kho. Chỉ trả đơn trong quyền của Sales và hỗ trợ lọc/tìm kiếm. | High | S1 | 19/10 – 01/11 | Hải | To Do
F32-MB | E3 | Bán hàng & đơn hàng | Đặt đơn & đồng bộ | Đơn của Sales trên app | Mobile | Hiện đơn của Sales và tiến trình gửi, duyệt, chờ đợt, phân bổ, xuất, nhận cùng giá và lý do thiếu/từ chối. Tích hợp kết quả đợt F90. Đơn thiếu không có nút gửi lại giữ ưu tiên; Sales muốn mua tiếp dùng form tạo đơn mới F27 với thời điểm server chấp nhận mới. | High | S1 | 19/10 – 01/11 | Hoàng | To Do
F33-BE | E3 | Bán hàng & đơn hàng | Phân bổ & duyệt đơn | Thuật toán phân bổ theo đợt (lọc + chấm điểm) | Backend | Gom tra cứu theo SKU, giữ riêng MLOR/hạn nhận và ưu tiên giờ server/mã đơn. Lọc batch hợp lệ tại ETA, chấm trọng số mặc định hạn còn 50%, khoảng cách 30%, mức đáp ứng lượng 20%; lấy lượng từ quỹ chung và tính lại. Không sửa phân bổ đơn trước để nhường batch cho đơn sau. Nếu một dòng thiếu, trả toàn bộ lượng tạm của đơn về quỹ; đơn đủ mới tính giá F89. Giảm HSD không tham gia điểm chọn. | High | S2 | 02/11 – 15/11 | Nhân | To Do |  |  |  | Giảm giá không làm batch đạt MLOR và không tham gia điểm chọn batch.
F35-BE | E3 | Bán hàng & đơn hàng | Phân bổ & duyệt đơn | Giải thích chọn batch và truy vết phân bổ | Backend | Lưu trace theo dòng/phiên bản đợt: nguồn MLOR SKU/Category/mặc định, hạn còn tại ETA, batch xét, lý do loại/chọn, điểm và lượng lấy từ quỹ. Ghi nguyên nhân thiếu và hoàn trả lượng phân bổ tạm của toàn đơn. Không có log đổi batch một cấp. Liên kết bản giá F98, tách lý do chọn batch khỏi lý do giảm giá. | High | S2 | 02/11 – 15/11 | Nhân | To Do |  |  |  | Nguồn MLOR theo Category/SKU; giá sau phân bổ dùng bản lưu F98.
F35-FE | E3 | Bán hàng & đơn hàng | Phân bổ & duyệt đơn | Giải thích chọn batch và truy vết phân bổ | Portal | Hiện giải thích phân bổ trên đợt/đơn: nguồn MLOR, điều kiện lúc nhận, các batch xét, điểm, lượng chọn và vì sao thiếu. Hiện việc đơn thiếu được trả lượng tạm về quỹ, không có lịch sử/ thao tác đổi batch cho đơn sau. Mở chi tiết giảm HSD từ F98, thể hiện chọn batch trước rồi tính giá. | High | S2 | 02/11 – 15/11 | Nhân | To Do |  |  |  | Nguồn MLOR theo Category/SKU; giá sau phân bổ dùng bản lưu F98.
F36-BE | E3 | Bán hàng & đơn hàng | Phân bổ & duyệt đơn | Duyệt / từ chối đơn trước cutoff | Backend | Cho Admin/Operator kiểm tra và duyệt hoặc từ chối đơn trước khi phân bổ, lưu người xử lý và lý do. Đơn được duyệt chuyển Chờ phân bổ, chưa giữ tồn. Muốn vào đợt 12:00 thì server đã nhận và việc duyệt phải hoàn tất trước 12:00. Đây là duyệt đơn, khác duyệt phương án ở F87. | High | S1 | 19/10 – 01/11 | Nhân | To Do
F36-FE | E3 | Bán hàng & đơn hàng | Phân bổ & duyệt đơn | Duyệt / từ chối đơn trước cutoff | Portal | Làm màn đơn Chờ duyệt gồm retailer, SKU/lượng, giá cơ sở dự kiến, MLOR và nguồn Category/SKU, hạn nhận, thanh toán. Người có quyền duyệt/từ chối có lý do trước giờ chốt. Ghi rõ đây là duyệt yêu cầu đặt hàng, giá giảm HSD chưa được xác định ở bước này. | High | S1 | 19/10 – 01/11 | Nhân | To Do
F37-BE | E3 | Bán hàng & đơn hàng | Phân bổ & duyệt đơn | Danh sách & chi tiết đơn (Portal) | Backend | Trả danh sách/chi tiết đơn theo quyền và bộ lọc. Ngoài dòng hàng, lịch sử, đợt, phiếu soạn và phần giao theo kho, trả phân bổ từng batch với giá cơ sở, giảm HSD, giá cuối và nguồn quy tắc từ F98. Tổng đơn phải khớp tổng các phần phân bổ, không làm mất chi tiết khi cùng SKU có nhiều giá. | High | S1 | 19/10 – 01/11 | Hải | To Do
F37-FE | E3 | Bán hàng & đơn hàng | Phân bổ & duyệt đơn | Danh sách & chi tiết đơn (Portal) | Portal | Làm danh sách và chi tiết đơn trên Portal. Hiện giá dự kiến trước đợt, giá chính thức sau duyệt và các phần theo kho. Mở rộng từng SKU để xem batch, lượng, giá trước/sau giảm và lý do giảm do F98 cung cấp. Giữ đường dẫn tới duyệt đợt, soạn và thanh toán theo quyền. | High | S1 | 19/10 – 01/11 | Hải | To Do
F38-BE | E3 | Bán hàng & đơn hàng | Phân bổ & duyệt đơn | Cấu hình trọng số phân bổ | Backend | Lưu cấu hình trọng số hạn sử dụng, khoảng cách, khả năng đáp ứng lượng và bán kính giao tối đa. Kiểm tra trọng số không âm, tổng bằng 1 và bán kính dương. Mặc định 0,5 / 0,3 / 0,2 và 20 km. Mỗi đợt lưu bản cấu hình đã dùng để kết quả có thể giải thích lại. | Medium | S3 | 16/11 – 22/11 | Nhân | To Do
F38-FE | E3 | Bán hàng & đơn hàng | Phân bổ & duyệt đơn | Cấu hình trọng số phân bổ | Portal | Làm mục cấu hình thuật toán trên Portal, có tên dễ hiểu cho ba trọng số và bán kính giao. Hiển thị mặc định và chặn lưu nếu tổng trọng số khác 100%. Giải thích tăng trọng số làm yếu tố đó ảnh hưởng nhiều hơn, không thay thế các điều kiện bắt buộc về MLOR và hạn giao. | Medium | S3 | 16/11 – 22/11 | Nhân | To Do
F85-BE | E3 | Bán hàng & đơn hàng | Đợt phân bổ 12h | Chốt đợt lúc 12:00 | Backend | Job 12:00 giờ Việt Nam tạo đợt duy nhất, lấy đơn server nhận và duyệt trước cutoff, lưu tồn/lịch/cấu hình cùng MLOR và giá cơ sở từng dòng. Gom theo SKU nhưng xét từng đơn đúng ưu tiên. Chạy F33 không đổi lại phân bổ đơn trước, rồi F89 tính giá cho đơn đủ. Tồn bị khóa/hết hạn không vào quỹ; chưa Held hoặc Reserved trước Admin duyệt. | High | S2 | 02/11 – 15/11 | Nhân | To Do |  |  |  | chọn batch xong mới tính giảm theo HSD trong cùng phiên bản phương án.
F87-BE | E3 | Bán hàng & đơn hàng | Đợt phân bổ 12h | Admin duyệt phương án hàng và giá | Backend | Lưu phiên bản phương án gồm đơn đủ/thiếu, batch/kho/lượng, kết quả MLOR và chi tiết giá sau F89. Cho Admin duyệt cả phương án hàng và giá hoặc yêu cầu tính lại có lý do. Nếu batch/giá thay đổi phải tạo phiên bản để duyệt lại. Nhắc/hạn duyệt theo cấu hình, không tự duyệt; chỉ phiên bản được duyệt mới sang giữ tồn F88. | High | S2 | 02/11 – 15/11 | Nhân | To Do |  |  |  | D1; duyệt cả phân bổ và giá. Không tự duyệt sau hạn.
F87-FE | E3 | Bán hàng & đơn hàng | Đợt phân bổ 12h | Admin duyệt phương án hàng và giá | Portal | Làm màn Admin duyệt đợt với tổng đơn đủ/thiếu và tổng tiền. Mở từng SKU/batch để xem lượng, MLOR tại ETA, giá cơ sở, % HSD tính giá, quy tắc/mức giảm và giá cuối. Có Duyệt phương án hoặc Yêu cầu tính lại kèm lý do, hiển thị phiên bản. Duyệt bao gồm cả phân bổ và giá, không sửa batch tùy ý. | High | S2 | 02/11 – 15/11 | Nhân | To Do |  |  |  | D1; duyệt cả phân bổ và giá. Không tự duyệt sau hạn.
F88-BE | E3 | Bán hàng & đơn hàng | Đợt phân bổ 12h | Reserve nguyên tử khi duyệt đợt | Backend | Khi Admin duyệt, kiểm lại tồn/version, trạng thái khóa/expiry, ETA/MLOR và bản giá đúng phương án. Giữ tồn các đơn đủ trong một giao dịch, lỗi thì hoàn tác, thử lại hữu hạn mặc định 3 lần và chống giữ trùng. Nếu dữ liệu làm phương án không còn hợp lệ, tính lại cả phương án theo quy tắc hiện tại và trình duyệt lại; không hoán đổi batch giữa các đơn. Chưa giảm OnHand. | High | S2 | 02/11 – 15/11 | Nhân | To Do |  |  |  | giữ tồn sau duyệt đúng phiên bản hàng/giá, thay đổi thì trình duyệt lại.
F89-BE | E3 | Bán hàng & đơn hàng | Đợt phân bổ 12h | Tính giảm HSD sau chọn batch và chốt giá | Backend | Sau khi chọn batch ổn định, lấy một mốc định giá cho phiên bản phương án. Tính % HSD còn tại mốc đó trên tổng hạn sử dụng, tra một quy tắc F46 cho SKU. Giảm % hoặc tiền cố định trên giá cơ sở sau KM thường đã lưu, không âm giá hoặc cộng nhiều bậc HSD. Không khớp thì giảm HSD = 0. Ghi chi tiết F98 và tổng giá; Admin duyệt mới chốt. Phương án tính lại phải có bản giá mới và được duyệt lại. | High | S2 | 02/11 – 15/11 | Nhân | To Do |  |  |  | Tính giá sau chọn batch và tổng tiền đơn. Backend/Portal Nhân; Mobile Sơn. F89 hiển thị tổng giá, F98 hiển thị từng batch; không trùng phần form đặt đơn.
F89-MB | E3 | Bán hàng & đơn hàng | Đợt phân bổ 12h | Tính giảm HSD sau chọn batch và chốt giá | Mobile | Trong chi tiết đơn, hiện giá cơ sở/tổng dự kiến trước đợt và tổng tiền chính thức sau Admin duyệt. Có tổng giảm HSD và mở Chi tiết giá theo batch của F98-MB, vì một SKU có thể có nhiều mức giá. Đơn trả trước chỉ được thanh toán sau khi chốt giá, chưa phân bổ thì chưa thu tiền. | High | S2 | 02/11 – 15/11 | Sơn | To Do |  |  |  | Tính giá sau chọn batch và tổng tiền đơn. Backend/Portal Nhân; Mobile Sơn. F89 hiển thị tổng giá, F98 hiển thị từng batch; không trùng phần form đặt đơn.
F90-BE | E3 | Bán hàng & đơn hàng | Đợt phân bổ 12h | Kết quả đợt và lý do không đủ hàng | Backend | Cung cấp và thông báo kết quả đợt đủ/thiếu theo đơn/dòng sau khi đợt được duyệt. Đơn thiếu không có Reserved, không giao thiếu, không tự sang đợt sau. Giữ lịch sử kết quả nhưng không hỗ trợ gửi lại giữ giờ/mã ưu tiên cũ. Muốn đặt tiếp phải tạo đơn mới qua F27; server ghi thời điểm tiếp nhận mới. | High | S2 | 02/11 – 15/11 | Nhân | To Do |  |  |  | Bỏ gửi lại giữ ưu tiên. Đơn thiếu không có Reserved, đặt tiếp bằng đơn mới/thời điểm mới.
F90-MB | E3 | Bán hàng & đơn hàng | Đợt phân bổ 12h | Kết quả đợt và lý do không đủ hàng | Mobile | Hiện kết quả đủ/thiếu, lý do từng dòng, thời gian đợt và giá đã duyệt nếu có. Bỏ nút Gửi lại đợt kế tiếp và mọi nhãn giữ ưu tiên cũ. Đơn thiếu chỉ là kết quả lịch sử; nếu Sales muốn mua tiếp thì mở chức năng Tạo đơn mới hiện có, không sao chép thời điểm ưu tiên sang đơn mới. | High | S2 | 02/11 – 15/11 | Nhân | To Do |  |  |  | Bỏ gửi lại giữ ưu tiên. Đơn thiếu không có Reserved, đặt tiếp bằng đơn mới/thời điểm mới.
F91-BE | E3 | Bán hàng & đơn hàng | Đợt phân bổ 12h | Cutoff & nhắc duyệt | Backend | Lưu giờ chốt đợt và các mốc nhắc theo giờ Việt Nam. Mặc định chạy 12:00, khuyến nghị Sales gửi trước 11:00, nhắc duyệt đơn 11:30, nhắc duyệt phương án 13:30 và hạn duyệt 14:00. Mốc 11:00 là khuyến nghị, không loại đơn hợp lệ nhận trước 12:00. Quá hạn không tự duyệt, phải kiểm lại ETA khi xử lý muộn. | Medium | S2 | 02/11 – 15/11 | Nhân | To Do |  |  |  | D7
F91-FE | E3 | Bán hàng & đơn hàng | Đợt phân bổ 12h | Cutoff & nhắc duyệt | Portal | Làm mục cấu hình giờ chốt và các mốc nhắc duyệt trên Portal. Ghi rõ mốc khuyến nghị gửi đơn, giờ chốt thực tế và hạn Admin duyệt phương án. Kiểm tra thứ tự thời gian hợp lý và cho biết hệ thống không tự duyệt sau hạn. | Medium | S2 | 02/11 – 15/11 | Nhân | To Do |  |  |  | D7
F94-BE | E3 | Bán hàng & đơn hàng | Đợt phân bổ 12h | Hủy đơn sau reserve (trước soạn) | Backend | Hủy trước soạn thì giải phóng Reserved và hủy phần phiếu soạn/giao liên quan, lưu lý do. Đã soạn chỉ Admin xử lý ngoại lệ trước khi bất kỳ phần giao nào xuất. Có tiền đã thu thì tạo nghĩa vụ hoàn để F101 xác minh, chưa coi là đã hoàn. Đã có phần xuất thì chặn hủy thông thường, chuyển ngoại lệ/khiếu nại; không tự đẩy vào đợt sau. | Medium | S3 | 16/11 – 22/11 | Nhân | To Do
F94-FE | E3 | Bán hàng & đơn hàng | Đợt phân bổ 12h | Hủy đơn sau reserve (trước soạn) | Portal | Thêm thao tác Hủy đơn kèm lý do và điều kiện hủy trên Portal. Hiển thị phần tồn sẽ giải phóng và khoản tiền cần hoàn nếu đã thu. Với đơn đã soạn, chỉ Admin có thao tác ngoại lệ trước khi có phần xuất. Khi đã có phần xuất, chỉ rõ cần đi theo luồng khiếu nại. | Medium | S3 | 16/11 – 22/11 | Nhân | To Do
F95-BE | E3 | Bán hàng & đơn hàng | Đợt phân bổ 12h | Đóng đợt & báo cáo đợt | Backend | Tổng hợp kết quả đợt: đơn đủ/thiếu, lượng giữ và thực xuất theo batch/kho, ngoại lệ và thời gian chạy. Cho đóng đợt khi các chênh lệch đã được đối soát hoặc ghi nhận xử lý. Đóng đợt không được xóa lịch sử hay làm mất nghĩa vụ hoàn tiền và khiếu nại còn mở. | Medium | S3 | 16/11 – 22/11 | Nhân | To Do
F95-FE | E3 | Bán hàng & đơn hàng | Đợt phân bổ 12h | Đóng đợt & báo cáo đợt | Portal | Làm báo cáo đợt với số đơn đủ/thiếu, batch/kho sử dụng, lượng đã giữ/đã xuất và các lỗi chưa xử lý. Có mở chi tiết để đối soát, nút Đóng đợt theo quyền và hiển thị lý do chưa được đóng. Giữ đường dẫn tới hồ sơ khiếu nại/hoàn tiền liên quan. | Medium | S3 | 16/11 – 22/11 | Nhân | To Do
F39-BE | E4 | Kho & tồn kho | Nhập kho & batch | Nhập kho (PN) + sinh batch | Backend | Tạo/duyệt phiếu nhập với kho, SKU, lượng, ngày sản xuất và HSD. Duyệt mới tăng OnHand và tạo hoặc gộp batch khi kho/SKU/ngày sản xuất/HSD khớp. Không gộp các lô có tổng hạn khác nhau, tránh sai % HSD/MLOR. Chống duyệt tăng tồn trùng, lưu nguồn nhập và ngày hợp lệ để truy vết. | High | S1 | 19/10 – 01/11 | Hải | To Do
F39-FE | E4 | Kho & tồn kho | Nhập kho & batch | Nhập kho (PN) + sinh batch | Portal | Làm màn phiếu nhập: danh sách, tạo phiếu, xem chi tiết và duyệt theo quyền. Form nhập kho, sản phẩm, số lượng và thông tin hạn sử dụng. Hiển thị batch sinh ra sau duyệt, lỗi dữ liệu và trạng thái đã ghi nhận tồn. | High | S1 | 19/10 – 01/11 | Sơn | To Do
F40-BE | E4 | Kho & tồn kho | Nhập kho & batch | In tem TEM + QR | Backend | Sau nhập kho, sinh mã tem và nội dung QR cho từng thùng theo quy cách. Mỗi tem liên kết đúng phiếu nhập, kho, SKU và batch để tra cứu/quét soạn. Cung cấp dữ liệu hoặc file in, bảo đảm mã tem không trùng khi yêu cầu in lại. | High | S1 | 19/10 – 01/11 | Khiết | To Do
F40-FE | E4 | Kho & tồn kho | Nhập kho & batch | In tem TEM + QR | Portal | Trong chi tiết phiếu nhập đã duyệt, cho xem danh sách tem, chọn tem và in hoặc in lại. Bản in hiển thị mã QR, mã tem, sản phẩm và batch/HSD đủ đọc. In lại dùng mã cũ, không tạo thêm tồn hoặc thùng mới. | High | S1 | 19/10 – 01/11 | Hoàng | To Do
F41-BE | E4 | Kho & tồn kho | Nhập kho & batch | Quản lý batch & trạng thái HSD | Backend | Trả batch, ngày sản xuất/HSD, OnHand, Reserved và lượng khóa theo kho/SKU. Reserved chỉ phát sinh sau duyệt phương án; không dùng Held. Lượng có thể cấp phải còn hạn, chưa Reserved và không bị khóa, không trừ trùng giữa các nhóm. Trả trạng thái/lý do khóa từ F100 và chặn cấp/xuất lượng không hợp lệ. | Medium | S1 | 19/10 – 01/11 | Khiết | To Do
F41-FE | E4 | Kho & tồn kho | Nhập kho & batch | Quản lý batch & trạng thái HSD | Portal | Làm danh sách batch lọc kho/SKU/hạn sử dụng. Hiện riêng tồn thực tế, đã giữ, bị khóa và lượng có thể cấp, không để người dùng coi tồn thực tế là lượng có thể bán. Hiện lý do khóa và tích hợp thao tác F100-FE, cùng lịch sử nhập/xuất/hủy theo quyền. | Medium | S1 | 19/10 – 01/11 | Sơn | To Do
F42-BE | E4 | Kho & tồn kho | Nhập kho & batch | Date tracker (job hằng đêm) | Backend | Job 01:30 cập nhật còn hạn/cận hạn/hết hạn và cảnh báo. Lô hết hạn bị chặn cấp/xuất ngay cả khi chưa lập phiếu hủy; dùng trạng thái khóa F100, không tự giảm OnHand. Phân bổ và xuất vẫn kiểm ngày hiện tại, không chỉ tin trạng thái từ job đêm. Ghi lỗi và chống xử lý trùng. | High | S1 | 19/10 – 01/11 | Khiết | To Do
F100-BE | E4 | Kho & tồn kho | Kiểm soát hàng không được xuất | Khóa hàng hỏng/hết hạn trước khi hủy | Backend | Ghi số lượng bị khóa, trạng thái, lý do và người xử lý; loại phần chưa Reserved bị khóa khỏi lượng có thể cấp/xuất, không giảm OnHand. Nếu liên quan Reserved, chặn xuất và đưa đơn vào Cần xử lý để người có quyền giải quyết, tránh trừ trùng lượng khóa/Reserved. Khi hủy qua F47 mới giảm tồn theo chứng từ. Có phân quyền và nhật ký. | High | S2 | 02/11 – 15/11 | Khiết | To Do |  |  |  | Tách rõ yêu cầu khóa hàng của V10; tích hợp F41/F42/F47/F93, không bổ sung luân chuyển hoặc nhập trả.
F100-FE | E4 | Kho & tồn kho | Kiểm soát hàng không được xuất | Khóa hàng hỏng/hết hạn trước khi hủy | Portal | Tích hợp vào chi tiết batch: lượng còn dùng được, đã Reserved, bị khóa và lý do. Cho người có quyền khai báo khóa hàng hỏng/hết hạn và mở danh sách đơn bị ảnh hưởng. Hiển thị cần xử lý Reserved trước khi hủy, không cho âm tồn hoặc tự giải phóng đơn bằng cách bỏ qua quyền. Mở phiếu hủy F47 và lịch sử theo quyền. | High | S2 | 02/11 – 15/11 | Sơn | To Do |  |  |  | Giao diện kiểm soát batch nối F41-FE, giữ cùng PIC Sơn; không tạo màn Mobile riêng.
F43-BE | E4 | Kho & tồn kho | Xuất kho | Phiếu soạn theo kho từ đợt | Backend | Sau duyệt phương án và giữ tồn thành công, phát hành phiếu soạn theo kho. Gom lượng lấy theo SKU/batch, giữ bảng chia về từng dòng đơn/phần giao và mã bản giá F98. Khi tách một dòng qua nhiều batch/kho phải giữ đúng giá mỗi phần và tổng tiền đã duyệt, không tính giá lại lúc soạn. Chống phát hành trùng; chưa giảm tồn khi chỉ tạo phiếu. | High | S2 | 02/11 – 15/11 | Nhân | To Do |  |  |  | Giữ liên kết giá khi tách đơn/kho/batch. Phiếu soạn không tính lại giá.
F43-FE | E4 | Kho & tồn kho | Xuất kho | Phiếu soạn theo kho từ đợt | Portal | Làm phiếu soạn theo đợt/kho với bảng lấy gom SKU/batch và bảng chia về từng dòng đơn. Giữ liên kết phần phân bổ và mã bản giá, chỉ hiện giá khi vai trò được quyền. Không gộp mất nguồn batch hoặc tính lại giá khi tách đơn, không tự đổi batch đã duyệt. Hiện tiến độ và ngoại lệ. | High | S2 | 02/11 – 15/11 | Nhân | To Do |  |  |  | Giữ liên kết giá khi tách đơn/kho/batch. Phiếu soạn không tính lại giá.
F43-MB | E4 | Kho & tồn kho | Xuất kho | Phiếu soạn theo kho từ đợt | Mobile | Làm phiếu soạn của kho Thủ kho được gán: batch/lượng cần lấy, đã soạn và chia theo từng đơn. Mỗi phần chia giữ mã phân bổ/bản giá đã duyệt để dữ liệu truy vết không mất, không cần cho Thủ kho sửa giá. Mở quét F44, không cho tùy ý đổi batch. | High | S2 | 02/11 – 15/11 | Nhân | To Do |  |  |  | Giữ liên kết giá khi tách đơn/kho/batch. Phiếu soạn không tính lại giá.
F44-BE | E4 | Kho & tồn kho | Xuất kho | Quét tem soạn gom + chia theo đơn | Backend | Kiểm quét tem đúng kho/SKU/batch, lượng chưa soạn và không dùng trùng. Ghi lượng lấy gom rồi chia vào dòng đơn theo mã phân bổ, giữ nguyên liên kết giá từng phần từ F98. Chỉ đánh dấu phần kho Sẵn sàng khi đủ; thiếu/hỏng ghi ngoại lệ. Quét và sẵn sàng chưa làm giảm OnHand/Reserved. | High | S2 | 02/11 – 15/11 | Hải | To Do
F44-MB | E4 | Kho & tồn kho | Xuất kho | Quét tem soạn gom + chia theo đơn | Mobile | Làm thao tác quét QR tem trên phiếu soạn, hiện thông tin thùng và lượng hợp lệ. Cho ghi lượng tách/chia về từng đơn trong giới hạn phiếu. Hiển thị sai tem, quét trùng, thiếu hoặc hỏng và gửi ngoại lệ. Chỉ báo phần kho Sẵn sàng sau khi server xác nhận đủ. | High | S2 | 02/11 – 15/11 | Sơn | To Do
F93-BE | E4 | Kho & tồn kho | Xuất kho | Kiểm tra sẵn sàng toàn đơn & ngoại lệ | Backend | Chỉ cho xuất khi mọi phần hàng theo kho của đơn đã soạn đủ và đạt điều kiện thanh toán. Một kho thiếu/hỏng thì toàn đơn Cần xử lý, chặn mọi phần chưa xuất. Người có quyền xử lý ngoại lệ hoặc hủy hợp lệ qua F94 để giải phóng Reserved/theo dõi hoàn tiền. Không tự chuyển đơn sang đợt sau; nhu cầu đặt tiếp là đơn mới với ưu tiên mới. | High | S2 | 02/11 – 15/11 | Nhân | To Do |  |  |  | D6, không giao một phần
F93-FE | E4 | Kho & tồn kho | Xuất kho | Kiểm tra sẵn sàng toàn đơn & ngoại lệ | Portal | Hiện đơn Cần xử lý lúc soạn, lý do và trạng thái từng kho. Cho hủy hợp lệ theo quyền trước khi có phần xuất, hiện tác động tới Reserved và tiền đã thu. Bỏ thao tác Đưa vào đợt sau; không bỏ qua điều kiện đủ toàn đơn. Việc đặt tiếp đi qua đơn mới, không kế thừa ưu tiên. | High | S2 | 02/11 – 15/11 | Nhân | To Do |  |  |  | D6, không giao một phần
F93-MB | E4 | Kho & tồn kho | Xuất kho | Kiểm tra sẵn sàng toàn đơn & ngoại lệ | Mobile | Trong phiếu soạn/đơn của Thủ kho, hiện phần kho mình và các kho khác đã sẵn sàng hay chưa. Nếu bị giữ thì hiện lý do thiếu/hỏng hoặc chờ thanh toán. Không cho bấm xác nhận xuất khi server chưa cho phép xuất toàn đơn. | High | S2 | 02/11 – 15/11 | Nhân | To Do |  |  |  | D6, không giao một phần
F96-BE | E4 | Kho & tồn kho | Xuất kho | Xác nhận xuất phần giao theo kho | Backend | Xác nhận hàng thực tế rời kho cho phần giao của một đơn từ kho đó. Kiểm tra toàn đơn đã sẵn sàng, đủ điều kiện thanh toán và phần giao chưa xuất. Ghi chứng từ, đồng thời giảm OnHand và Reserved đúng lượng. Gọi lại không trừ trùng. Đơn chỉ thành Đã xuất kho khi tất cả phần giao đã xuất. | High | S2 | 02/11 – 15/11 | Nhân | To Do |  |  |  | D6
F96-MB | E4 | Kho & tồn kho | Xuất kho | Xác nhận xuất phần giao theo kho | Mobile | Thêm nút Xác nhận xuất cho phần giao từ kho của Thủ kho. Hiển thị đơn, batch, số lượng và các điều kiện còn thiếu trước xác nhận. Sau thành công hiện giờ xuất và trạng thái do server trả về. Đây là xác nhận hàng rời kho, khác bước quét soạn và xác nhận khách nhận. | High | S2 | 02/11 – 15/11 | Nhân | To Do |  |  |  | D6
F45-BE | E4 | Kho & tồn kho | Xuất kho | Tra cứu tem bằng QR | Backend | Cung cấp API tra cứu tem bằng mã QR. Trả sản phẩm, kho, batch, HSD, nguồn nhập và trạng thái tem cho đúng quyền. Mã không tồn tại hoặc không thuộc phạm vi truy cập phải trả thông báo rõ, không tự thay đổi tồn khi tra cứu. | Medium | S1 | 19/10 – 01/11 | Hải | To Do
F45-MB | E4 | Kho & tồn kho | Xuất kho | Tra cứu tem bằng QR | Mobile | Làm màn quét hoặc nhập mã tem để xem sản phẩm, kho, batch và HSD. Hiện rõ tem không tồn tại hoặc không đủ quyền. Đây là tra cứu thông tin, không tự xác nhận soạn, xuất hay nhận hàng chỉ vì đã quét. | Medium | S1 | 19/10 – 01/11 | Hoàng | To Do
F46-BE | E4 | Kho & tồn kho | Kiểm soát HSD | Bảng giảm theo % HSD: phần trăm hoặc tiền cố định | Backend | Quản lý bảng giảm giá theo khoảng % HSD còn lại cho SKU/Category, kiểu giảm phần trăm hoặc số tiền cố định mỗi đơn vị, hiệu lực và phiên bản. Kiểm các khoảng không chồng và biên xác định rõ; SKU riêng ưu tiên hơn Category, mỗi phần chỉ chọn một bậc HSD. Mức giảm không âm, % không quá 100. Chỉ F89 tra bảng sau chọn batch; không có MLOR riêng trong quy tắc. | High | S2 | 02/11 – 15/11 | Nhân | To Do |  |  |  | Cấu hình bảng giảm HSD. Backend/Portal Nhân; Mobile Sơn. F89 hiển thị tổng giá, F98 hiển thị từng batch; không trùng phần form đặt đơn.
F46-FE | E4 | Kho & tồn kho | Kiểm soát HSD | Bảng giảm theo % HSD: phần trăm hoặc tiền cố định | Portal | Làm màn Admin cấu hình bảng giảm theo % HSD: phạm vi Category/SKU, khoảng hạn còn, kiểu % hoặc tiền cố định/đơn vị, mức giảm, hiệu lực và trạng thái. Hiện ví dụ tính trên giá trước giảm HSD. Chặn khoảng chồng và giá trị sai. Phân biệt % HSD với % giảm giá, không có trường MLOR ưu đãi hoặc danh sách khách phải chấp nhận. | High | S2 | 02/11 – 15/11 | Nhân | To Do |  |  |  | Cấu hình bảng giảm HSD. Backend/Portal Nhân; Mobile Sơn. F89 hiển thị tổng giá, F98 hiển thị từng batch; không trùng phần form đặt đơn.
F47-BE | E4 | Kho & tồn kho | Kiểm soát HSD | Hủy hàng hết hạn (PH) | Backend | Cung cấp API lập và duyệt phiếu hủy hàng hết hạn theo kho, batch, lượng và lý do. Chỉ giảm tồn khi xác nhận hủy hợp lệ, chống giảm trùng. Nếu lượng cần hủy vướng Reserved thì chặn và yêu cầu xử lý các đơn liên quan trước, không âm tồn khả dụng. | Medium | S3 | 16/11 – 22/11 | Khiết | To Do
F47-FE | E4 | Kho & tồn kho | Kiểm soát HSD | Hủy hàng hết hạn (PH) | Portal | Làm màn hủy hàng hết hạn: danh sách, tạo phiếu, chi tiết và xác nhận theo quyền. Hiện tồn thực tế, lượng đã giữ và lượng được hủy của batch. Bắt buộc nhập lý do, hiển thị đơn đang giữ hàng nếu bị chặn và kết quả tồn sau xử lý. | Medium | S3 | 16/11 – 22/11 | Sơn | To Do
F54-BE | E5 | Vận chuyển & giao nhận | Bảng vận chuyển & ETA | Bảng vận chuyển dùng chung | Backend | Lưu bảng vận chuyển dùng chung theo khoảng km, gồm thời gian vận chuyển, chi phí ước tính và lịch áp dụng theo thiết kế. Mỗi lần thay đổi có phiên bản/ngày hiệu lực. Cung cấp API cho tính ETA và chi phí, giữ lại phiên bản cũ để giải thích các đợt đã chạy. | High | S1 | 19/10 – 01/11 | Nhân | To Do |  |  |  | Chốt 09/10
F54-FE | E5 | Vận chuyển & giao nhận | Bảng vận chuyển & ETA | Bảng vận chuyển dùng chung | Portal | Làm mục Bảng vận chuyển trong cấu hình hệ thống. Cho người có quyền nhập khoảng km, thời gian, chi phí và ngày hiệu lực. Hiển thị phiên bản hiện tại/lịch sử và lỗi khoảng km chồng nhau hoặc thiếu dữ liệu để Backend kiểm tra trước khi lưu. | High | S1 | 19/10 – 01/11 | Nhân | To Do |  |  |  | Chốt 09/10
F55-BE | E5 | Vận chuyển & giao nhận | Bảng vận chuyển & ETA | Ma trận khoảng cách | Backend | Tính và lưu khoảng cách từ từng kho đang hoạt động tới retailer dựa trên tọa độ. Cập nhật lại các cặp liên quan khi đổi vị trí kho/retailer. Trả khoảng cách hoặc lý do không tính được cho thuật toán và ETA. Phạm vi giao hiện tại là kho tới retailer, không xây luồng luân chuyển giữa kho. | High | S1 | 19/10 – 01/11 | Nhân | To Do
F56-BE | E5 | Vận chuyển & giao nhận | Bảng vận chuyển & ETA | Hàm ETA dùng chung | Backend | Làm hàm dùng chung dự kiến lúc khách nhận hàng (ETA). Tính cả thời gian chờ đợt, duyệt, chuẩn bị, mốc xuất kế tiếp, đệm và vận chuyển. Trả ETA cùng phiên bản lịch/bảng vận chuyển cho phân bổ và kiểm lại trước duyệt/xuất. Không chỉ lấy giờ hiện tại cộng thời gian chạy xe. | High | S1 | 19/10 – 01/11 | Nhân | To Do
F57-BE | E5 | Vận chuyển & giao nhận | Xe & điều phối | Xe & người giao | Backend | Cung cấp API danh sách, tạo/sửa và trạng thái xe cùng người giao. Xe có biển số và tải trọng, người giao có mã và thông tin liên hệ. Dữ liệu này dùng để Operator gán cho phần giao theo kho, không tự lập tuyến hoặc gom nhiều đơn thành chuyến xe. | High | S2 | 02/11 – 15/11 | Khiết | To Do |  |  |  | Chốt 06/10
F57-FE | E5 | Vận chuyển & giao nhận | Xe & điều phối | Xe & người giao | Portal | Làm màn Xe và người giao trên Portal với danh sách, tìm kiếm và form quản lý. Hiển thị biển số, tải trọng, liên hệ và trạng thái hoạt động. Chỉ đưa xe/người còn hoạt động vào lựa chọn điều phối giao hàng. | High | S2 | 02/11 – 15/11 | Hoàng | To Do |  |  |  | Chốt 06/10
F58-BE | E5 | Vận chuyển & giao nhận | Xe & điều phối | Gán xe và người giao theo phần giao | Backend | Cho Operator gán xe và người giao cho từng phần giao của đơn từ một kho đã được tạo ở F92. Lưu thông tin được gán để xem lại. Gán xe không tự trừ tồn hoặc chuyển Đang giao; chỉ cập nhật tiến độ giao sau khi có xác nhận xuất F96. Không xử lý tối ưu tuyến hay gom chuyến xe. | High | S2 | 02/11 – 15/11 | Khiết | To Do
F58-FE | E5 | Vận chuyển & giao nhận | Xe & điều phối | Gán xe và người giao theo phần giao | Portal | Trong chi tiết giao hàng, cho Operator chọn xe và người giao cho từng phần của đơn theo kho. Hiển thị kho, lượng hàng, thời gian dự kiến và trạng thái đã gán/chưa gán. Lưu qua F58-BE, không biến thao tác gán xe thành xác nhận xuất kho. | High | S2 | 02/11 – 15/11 | Hoàng | To Do
F59-BE | E5 | Vận chuyển & giao nhận | Xe & điều phối | Chi phí giao ước tính (CR-03) | Backend | Tính chi phí giao ước tính theo các kho cấp hàng cho đơn, khoảng cách và phiên bản bảng vận chuyển. Trả chi tiết theo kho cùng tổng ước tính. Khoản này để hiển thị tham khảo, không cộng vào điểm chọn batch hoặc tự tạo khoản thu khách. | Medium | S3 | 16/11 – 22/11 | Khiết | To Do
F59-FE | E5 | Vận chuyển & giao nhận | Xe & điều phối | Chi phí giao ước tính (CR-03) | Portal | Hiển thị chi phí giao ước tính trong chi tiết đơn trên Portal, gồm từng kho và tổng. Ghi rõ đây là ước tính theo bảng vận chuyển và phiên bản áp dụng. Không cộng khoản tham khảo này vào tiền khách phải trả khi Backend chưa xác định là khoản thu. | Medium | S3 | 16/11 – 22/11 | Sơn | To Do
F92-BE | E5 | Vận chuyển & giao nhận | Xe & điều phối | Phần giao hàng theo đơn và kho (shipment) | Backend | Tạo phần giao theo cặp đơn–kho sau phát hành phiếu soạn, giữ liên kết dòng/batch/giá. Theo dõi chờ soạn, sẵn sàng, đã xuất, đang giao, thực nhận và ngoại lệ. Tổng hợp lượng từ F61, chỉ Đã giao khi mọi phần nhận đủ. Thiếu thực nhận không được tự ghi thành đủ; khiếu nại và tiền xử lý riêng. Không gộp nhiều đơn thành chuyến xe hoặc luân chuyển kho. | High | S2 | 02/11 – 15/11 | Khiết | To Do |  |  |  | D6
F60-BE | E5 | Vận chuyển & giao nhận | Nhận hàng | Đơn của Retailer trên app | Backend | Trả đơn và lịch sử đúng retailer đăng nhập, gồm các phần giao theo kho, xe/người giao và tình trạng thanh toán. Trả chi tiết giá đã chốt theo SKU/batch từ F98 và tổng giảm HSD để giải thích số tiền. Không tính lại từ bảng giảm hiện tại khi xem đơn cũ. | High | S2 | 02/11 – 15/11 | Khiết | To Do
F60-MB | E5 | Vận chuyển & giao nhận | Nhận hàng | Đơn của Retailer trên app | Mobile | Làm màn đơn của Retailer với tiến độ từng phần giao theo kho. Trong chi tiết SKU hiển thị lượng theo batch, giá trước/sau giảm và lý do giảm theo bản đã duyệt, tích hợp F98-MB. Phân biệt đã nhận một phần với toàn đơn Đã giao. | High | S2 | 02/11 – 15/11 | Hoàng | To Do
F61-BE | E5 | Vận chuyển & giao nhận | Nhận hàng | Retailer quét QR nhận phần giao theo kho | Backend | Xác nhận QR đúng retailer/phần giao đã xuất, ghi lượng thực nhận và lượng hỏng theo từng dòng/batch. Kiểm 0 <= hỏng <= thực nhận <= đã xuất; lượng thiếu = đã xuất - thực nhận. Gọi lặp không nhận trùng. Chỉ chuyển Đã giao khi mọi phần đã nhận đủ; thiếu tạo ngoại lệ, hỏng liên kết khiếu nại F62. Nhận hàng không tự tăng tồn hoặc coi đã trả đủ tiền. | High | S2 | 02/11 – 15/11 | Hải | To Do
F61-MB | E5 | Vận chuyển & giao nhận | Nhận hàng | Retailer quét QR nhận phần giao theo kho | Mobile | Retailer quét QR phần giao, xem batch/lượng đã xuất, nhập lượng thực nhận và phần bị hỏng rồi xác nhận. Hiện lượng thiếu do server tính, ảnh/ghi chú và dẫn sang F62 nếu có vấn đề. Không có nút mặc định coi thiếu là nhận đủ, không sửa tiền/tồn ở app. Hiện tiến độ nhận từng phần và toàn đơn. | High | S2 | 02/11 – 15/11 | Sơn | To Do
F62-BE | E5 | Vận chuyển & giao nhận | Nhận hàng | Khiếu nại (KN) | Backend | Nhận khiếu nại gắn phần giao, batch/dòng phân bổ, lượng ảnh hưởng và bằng chứng. Đối chiếu thực nhận F61, chống vượt lượng/điều chỉnh trùng. Tính tranh chấp/điều chỉnh theo đúng giá cuối F98, tách khoản chờ xem xét khỏi tiền được thu. Admin duyệt/từ chối có lý do; giảm phải thu hoặc tạo nghĩa vụ hoàn ở F101 khi phù hợp. Không tự nhập trả tồn hoặc chuyển tiền. | Medium | S3 | 16/11 – 22/11 | Nhân | To Do |  |  |  | Đổi tên từ "Chênh lệch nhận hàng"
F62-FE | E5 | Vận chuyển & giao nhận | Nhận hàng | Khiếu nại (KN) | Portal | Hiện bằng chứng, lượng thực nhận/thiếu/hỏng, giá cuối từng phần và khoản tranh chấp. Người có quyền duyệt hoặc từ chối có lý do; hiện điều chỉnh công nợ và mở hồ sơ hoàn F101 nếu thừa tiền đã thu. Tách rõ duyệt khiếu nại với xác minh chuyển tiền hoàn; không cho đánh dấu nhận đủ khi thực tế còn thiếu. | Medium | S3 | 16/11 – 22/11 | Nhân | To Do |  |  |  | Đổi tên từ "Chênh lệch nhận hàng"
F62-MB | E5 | Vận chuyển & giao nhận | Nhận hàng | Khiếu nại (KN) | Mobile | Cho Retailer chọn đơn/phần giao, dòng hàng hoặc batch, lượng bị ảnh hưởng, lý do và ảnh để gửi khiếu nại. Chặn lượng không hợp lệ, tránh gửi trùng do bấm lại. Hiển thị trạng thái, phản hồi và kết quả xử lý tài chính từ server, không hứa hoàn tiền ngay khi gửi yêu cầu. | Medium | S3 | 16/11 – 22/11 | Nhân | To Do |  |  |  | Đổi tên từ "Chênh lệch nhận hàng"
F63-BE | E6 | Thanh toán & công nợ | Thanh toán | Thanh toán COD / trả trước | Backend | Ghi khoản thu theo tổng giá phân bổ đã duyệt: trả trước chỉ sau chốt giá và trước xuất; COD khi giao. Lưu người/giờ, số tiền, chứng từ và chống ghi trùng. Không thu đơn thiếu/chưa có giá chính thức hoặc tính lại giá từ bảng hiện tại. Trả trạng thái thanh toán và nghĩa vụ hoàn liên quan; quy trình hoàn/bằng chứng/xác minh nằm riêng ở F101. | High | S1 | 19/10 – 01/11 | Khiết | To Do |  |  |  | F63 ghi nhận thu; hoàn tiền thủ công được tách thành F101-BE/FE, giữ cùng PIC Backend Khiết, Portal Sơn.
F63-FE | E6 | Thanh toán & công nợ | Thanh toán | Thanh toán COD / trả trước | Portal | Trong đơn hiển thị giá đã chốt, đã thu, còn cần thu và khoản tranh chấp. Cho người có quyền ghi khoản thu với ngày/chứng từ, chặn thu trước chốt giá hoặc ghi trùng. Hiện số tiền cần hoàn và mở F101-FE để xử lý; màn này không tự đánh dấu tiền đã hoàn hoặc tính lại giá HSD. | High | S1 | 19/10 – 01/11 | Sơn | To Do |  |  |  | F63 ghi nhận thu; hoàn tiền thủ công được tách thành F101-BE/FE, giữ cùng PIC Backend Khiết, Portal Sơn.
F63-MB | E6 | Thanh toán & công nợ | Thanh toán | Thanh toán COD / trả trước | Mobile | Cho Sales chọn COD, trả trước hoặc công nợ được phép khi tạo đơn. Trong chi tiết đơn hiển thị số tiền chính thức, trạng thái đã thu/chưa thu và hoàn tiền do server trả về. Đơn trả trước chưa có giá chính thức chỉ hiện Chờ chốt giá, không thu tiền ở thời điểm đặt đơn. | High | S1 | 19/10 – 01/11 | Sơn | To Do |  |  |  | F63 ghi nhận thu; hoàn tiền thủ công được tách thành F101-BE/FE, giữ cùng PIC Backend Khiết, Portal Sơn.
F101-BE | E6 | Thanh toán & công nợ | Hoàn tiền thủ công | Hồ sơ hoàn tiền và xác minh bằng chứng | Backend | Nhận nghĩa vụ hoàn từ hủy hợp lệ hoặc điều chỉnh khiếu nại. Theo dõi Chờ hoàn, Chờ kiểm tra, Đã hoàn; lưu đơn/khoản thu gốc, người nhận, lý do, số tiền, ngày chuyển, mã giao dịch và bằng chứng. Chỉ Admin xác minh mới hoàn tất. Chống trùng/vượt khoản còn phải hoàn, giữ hồ sơ sau đóng đơn/đợt; không gọi ngân hàng tự chuyển tiền. | High | S2 | 02/11 – 15/11 | Khiết | To Do |  |  |  | Tách quy trình đã có trong F63 để nghiệm thu độc lập; giữ PIC Backend phần thanh toán.
F101-FE | E6 | Thanh toán & công nợ | Hoàn tiền thủ công | Hồ sơ hoàn tiền và xác minh bằng chứng | Portal | Làm danh sách/chi tiết hồ sơ hoàn hoặc tích hợp khu vực thanh toán đơn. Hiện phải hoàn/đã hoàn/còn hoàn và nguồn hủy/khiếu nại. Người có quyền nhập thông tin giao dịch thực chuyển, tải bằng chứng rồi gửi kiểm tra; Admin xác minh hoặc trả yêu cầu có lý do. Không coi tạo hồ sơ hay duyệt khiếu nại là đã chuyển tiền. | High | S2 | 02/11 – 15/11 | Sơn | To Do |  |  |  | Tách từ F63-FE, cùng PIC Sơn; không thêm chức năng thanh toán/hoàn tự động.
F64-BE | E6 | Thanh toán & công nợ | Công nợ | Khoản phải thu cho đơn công nợ | Backend | Khi đơn công nợ nhận đủ, tạo khoản phải thu một lần từ tổng giá cuối theo batch đã duyệt; hạn = ngày nhận đủ + kỳ hạn đã lưu. Trừ khoản thu/điều chỉnh hợp lệ, không tính lại giảm HSD theo ngày thu. Tách tiền tranh chấp khỏi khoản cần thu/nhắc; khiếu nại duyệt thì điều chỉnh theo giá cuối của đúng phần hàng, từ chối thì khôi phục theo hồ sơ. | High | S2 | 02/11 – 15/11 | Khiết | To Do |  |  |  | Công nợ một phần
F64-FE | E6 | Thanh toán & công nợ | Công nợ | Khoản phải thu cho đơn công nợ | Portal | Làm màn công nợ lọc Chưa thu, Quá hạn và Đã thu. Mỗi đơn hiện ngày nhận đủ, kỳ hạn, hạn thanh toán, giá trị đã điều chỉnh, tiền đã thu và dư nợ. Tách rõ khoản đang tranh chấp với khoản hiện cần thu, có mở điều chỉnh/khiếu nại để kiểm tra. | High | S2 | 02/11 – 15/11 | Sơn | To Do |  |  |  | Công nợ một phần
F65-BE | E6 | Thanh toán & công nợ | Công nợ | Thu tiền một lần | Backend | Cung cấp thao tác ghi nhận thu đủ khoản công nợ hiện được phép thu, kèm người thu, ngày và chứng từ. Kiểm tra lại dư nợ trên server và chống ghi trùng. Không hỗ trợ khách chia thành nhiều đợt trả thông thường. Chỉ phát trạng thái Đã thanh toán đủ khi toàn bộ nghĩa vụ đã được đối soát, không còn khoản tranh chấp chờ xử lý. | High | S2 | 02/11 – 15/11 | Hải | To Do |  |  |  | Không làm trả nhiều lần
F65-FE | E6 | Thanh toán & công nợ | Công nợ | Thu tiền một lần | Portal | Thêm nút Thu tiền ở khoản công nợ hợp lệ. Hiện số tiền server xác định hiện được thu, khoản tranh chấp tách riêng và yêu cầu thông tin/chứng từ xác nhận. Sau lưu tải lại số dư, không cho tự nhập nhiều lần thu một khoản hoặc coi khoản tranh chấp là đã thanh toán. | High | S2 | 02/11 – 15/11 | Hoàng | To Do |  |  |  | Không làm trả nhiều lần
F66-BE | E6 | Thanh toán & công nợ | Công nợ | Job quá hạn + thông báo | Backend | Làm job 08:00 kiểm tra khoản công nợ quá hạn còn cần thu và gửi thông báo cho Sales/Operator theo quyền. Không nhắc phần tiền đang tranh chấp, vẫn giữ hạn của phần không tranh chấp. Chống gửi trùng cùng kỳ nhắc và không tự phạt quá hạn cho thời gian hồ sơ đang được xem xét. | Medium | S3 | 16/11 – 22/11 | Khiết | To Do
F67-BE | E6 | Thanh toán & công nợ | Công nợ | Công nợ của Sales trên app | Backend | Cung cấp API công nợ của các đơn thuộc Sales đăng nhập, có lọc retailer và quá hạn. Trả tiền cần thu, hạn thanh toán và khoản đang tranh chấp riêng. Kiểm tra phạm vi từ tài khoản, không cho xem công nợ ngoài nhóm được giao. | Medium | S3 | 16/11 – 22/11 | Khiết | To Do
F67-MB | E6 | Thanh toán & công nợ | Công nợ | Công nợ của Sales trên app | Mobile | Làm màn Công nợ của tôi cho Sales với tổng cần thu, danh sách retailer/đơn và lọc quá hạn. Mỗi dòng hiện hạn trả, tiền hiện cần thu và tiền đang tranh chấp. Cho mở chi tiết đơn, không cộng phần đang tranh chấp vào số tiền Sales cần nhắc thu ngay. | Medium | S3 | 16/11 – 22/11 | Sơn | To Do
F68-BE | E6 | Thanh toán & công nợ | Công nợ | Thanh toán & công nợ của Retailer | Backend | Cung cấp API thanh toán và công nợ cho retailer đăng nhập. Trả từng đơn, giá trị sau điều chỉnh, đã thu, dư nợ, hạn trả, tranh chấp và hoàn tiền liên quan. Chỉ truy cập đúng retailer và dùng cùng số liệu với Portal để tránh lệch công nợ. | Medium | S3 | 16/11 – 22/11 | Hải | To Do
F68-MB | E6 | Thanh toán & công nợ | Công nợ | Thanh toán & công nợ của Retailer | Mobile | Làm màn thanh toán/công nợ của Retailer với danh sách đơn và hạn trả. Hiển thị riêng tiền cần thanh toán, phần khiếu nại đang xem xét và khoản cần/đã hoàn. Cho xem lịch sử khoản thu và mở hồ sơ liên quan, không coi yêu cầu hoàn là tiền đã về tài khoản. | Medium | S3 | 16/11 – 22/11 | Hoàng | To Do
F69-BE | E7 | Loyalty | Chương trình & điểm | Chương trình loyalty (LP) | Backend | Cung cấp API quản lý chương trình tích điểm: tỷ lệ quy đổi, đối tượng retailer, thời gian hiệu lực và hạn điểm. Kiểm tra cấu hình hợp lệ, lưu điều kiện áp dụng để giải thích điểm đã cộng. Thay đổi chương trình không tự tính lại giao dịch điểm cũ. | High | S2 | 02/11 – 15/11 | Nhân | To Do
F69-FE | E7 | Loyalty | Chương trình & điểm | Chương trình loyalty (LP) | Portal | Làm màn quản lý chương trình loyalty trên Portal. Cho cấu hình tỷ lệ tích điểm, retailer áp dụng, thời gian hiệu lực và hạn điểm. Hiển thị trạng thái chương trình và thông báo lỗi trước lưu, dùng nhãn rõ về cách quy đổi tiền thành điểm. | High | S2 | 02/11 – 15/11 | Nhân | To Do
F70-BE | E7 | Loyalty | Chương trình & điểm | Cộng điểm khi nhận hàng | Backend | Cộng điểm một lần khi nhận đủ, trả đủ giá trị thực sau giảm giá/điều chỉnh và không có khiếu nại đang xử lý. Căn cứ tổng giá cuối đã duyệt, không giá niêm yết hoặc bảng giảm hiện tại. Chưa đủ thì Chờ cộng. Sau điều chỉnh/hoàn tiền, ghi sửa điểm liên kết đơn, giữ lịch sử; số dư âm thì chặn đổi quà mới tới khi bù đủ. | High | S2 | 02/11 – 15/11 | Nhân | To Do
F71-BE | E7 | Loyalty | Chương trình & điểm | Thẻ loyalty & sổ điểm | Backend | Cung cấp API thẻ loyalty và sổ điểm theo retailer: điểm khả dụng, đang giữ đổi quà, chờ cộng, hết hạn và các giao dịch điều chỉnh. Mỗi giao dịch có nguồn đơn/yêu cầu đổi và thời điểm. Kiểm tra đúng quyền truy cập và tính số dư từ cùng sổ điểm. | High | S2 | 02/11 – 15/11 | Nhân | To Do
F71-FE | E7 | Loyalty | Chương trình & điểm | Thẻ loyalty & sổ điểm | Portal | Làm màn xem thẻ và sổ điểm của từng retailer trên Portal. Hiển thị các loại số dư cùng lịch sử cộng, trừ, giữ, hoàn và điều chỉnh điểm. Cho mở đơn hoặc yêu cầu đổi quà tạo ra giao dịch để giải thích chênh lệch. | High | S2 | 02/11 – 15/11 | Nhân | To Do
F71-MB | E7 | Loyalty | Chương trình & điểm | Thẻ loyalty & sổ điểm | Mobile | Làm thẻ loyalty cho Retailer với điểm có thể dùng, điểm đang giữ và chờ cộng. Hiển thị lịch sử kèm lý do và nguồn giao dịch. Nếu điểm âm do điều chỉnh, giải thích trạng thái và khóa đổi quà mới theo kết quả server. | High | S2 | 02/11 – 15/11 | Nhân | To Do
F72-BE | E7 | Loyalty | Quà & đổi quà | Danh mục quà (QUA) | Backend | Cung cấp API quản lý danh mục quà đổi điểm: mã, tên, hình, số điểm cần đổi, số lượng còn và trạng thái. Kiểm tra dữ liệu và bảo đảm yêu cầu đổi không vượt lượng quà có thể cấp. Tồn quà phục vụ đổi điểm, không trộn với batch hàng bán. | High | S2 | 02/11 – 15/11 | Nhân | To Do
F72-FE | E7 | Loyalty | Quà & đổi quà | Danh mục quà (QUA) | Portal | Làm màn quản lý quà đổi điểm trên Portal: danh sách, tạo/sửa, điểm cần đổi và lượng quà. Hiển thị quà đang hoạt động/hết quà. Dữ liệu được dùng cho danh sách quà mà Retailer thấy trên app. | High | S2 | 02/11 – 15/11 | Nhân | To Do
F73-BE | E7 | Loyalty | Quà & đổi quà | Đổi quà trên app | Backend | Nhận yêu cầu đổi quà của Retailer, kiểm tra điểm khả dụng, trạng thái quà và số lượng. Giữ điểm và lượng quà tương ứng để tránh đổi vượt khi gửi đồng thời, lưu yêu cầu Chờ xử lý. Gửi lại cùng mã yêu cầu không giữ điểm hoặc quà hai lần. | High | S2 | 02/11 – 15/11 | Nhân | To Do
F73-MB | E7 | Loyalty | Quà & đổi quà | Đổi quà trên app | Mobile | Làm danh sách và chi tiết quà trên app Retailer, hiện số điểm cần và điểm có thể dùng. Cho chọn lượng, xem tổng điểm và xác nhận gửi yêu cầu đổi. Hiển thị trạng thái yêu cầu, thông báo thiếu điểm/hết quà và không gửi trùng do bấm nhiều lần. | High | S2 | 02/11 – 15/11 | Nhân | To Do
F74-BE | E7 | Loyalty | Quà & đổi quà | Xử lý yêu cầu đổi quà | Backend | Xử lý yêu cầu đổi quà qua các bước duyệt, giao và hoàn tất theo quyền. Khi hoàn tất, chuyển điểm đã giữ thành điểm đã dùng và ghi xuất quà đúng một lần. Khi từ chối/hủy hợp lệ, giải phóng lượng quà và hoàn điểm đã giữ. Lưu người xử lý, thời điểm và lý do. | High | S2 | 02/11 – 15/11 | Nhân | To Do
F74-FE | E7 | Loyalty | Quà & đổi quà | Xử lý yêu cầu đổi quà | Portal | Làm màn yêu cầu đổi quà với retailer, quà, lượng, điểm và trạng thái. Người có quyền duyệt/từ chối, ghi nhận giao và hoàn tất, kèm lý do khi cần. Hiển thị điểm đã giữ/đã dùng/đã hoàn để đối soát, không chỉ đổi nhãn trạng thái trên màn hình. | High | S2 | 02/11 – 15/11 | Nhân | To Do
F75-BE | E8 | Báo cáo & thông báo | KPI & xếp hạng | KPI Sales | Backend | Tính KPI Sales từ các đơn Sales phụ trách đã hoàn tất điều kiện ghi nhận, theo mục tiêu và trọng số được cấu hình. Dùng doanh thu sau khuyến mãi và điều chỉnh được duyệt, không lấy giá niêm yết. Cập nhật số liệu khi có điều chỉnh liên quan và cho lọc kỳ báo cáo. | High | S2 | 02/11 – 15/11 | Hải | To Do
F75-FE | E8 | Báo cáo & thông báo | KPI & xếp hạng | KPI Sales | Portal | Làm màn KPI Sales trên Portal với kỳ báo cáo, Sales/nhóm thuộc quyền, mục tiêu, thực đạt và tỷ lệ hoàn thành. Cho người có quyền cấu hình mục tiêu/trọng số theo dữ liệu API. Có mở danh sách đơn cấu thành kết quả để giải thích số KPI. | High | S2 | 02/11 – 15/11 | Sơn | To Do
F76-BE | E8 | Báo cáo & thông báo | KPI & xếp hạng | Xếp hạng Sales sau khuyến mãi | Backend | Cung cấp bảng xếp hạng Sales trong kỳ theo doanh thu được ghi nhận sau khuyến mãi và điều chỉnh. Dùng cùng nguồn số liệu với KPI F75 để không lệch. Trả hạng, doanh thu và phạm vi nhóm/khu vực người dùng được xem. | High | S2 | 02/11 – 15/11 | Khiết | To Do |  |  |  | Chốt 02/10
F76-FE | E8 | Báo cáo & thông báo | KPI & xếp hạng | Xếp hạng Sales sau khuyến mãi | Portal | Làm tab xếp hạng trong màn KPI. Cho chọn kỳ và nhóm/khu vực theo quyền, hiển thị hạng, tên Sales và doanh thu sau khuyến mãi/điều chỉnh. Ghi rõ kỳ và tiêu chí xếp hạng đang dùng. | High | S2 | 02/11 – 15/11 | Hoàng | To Do |  |  |  | Chốt 02/10
F77-MB | E8 | Báo cáo & thông báo | KPI & xếp hạng | KPI & xếp hạng trên app Sales | Mobile | Làm màn KPI của tôi cho Sales trên app: mục tiêu, thực đạt, tỷ lệ hoàn thành và thứ hạng trong phạm vi được xem. Tích hợp bảng xếp hạng và sản phẩm bán chạy từ API. Hiển thị kỳ và thời điểm cập nhật, không tự tính khác công thức Portal. | Medium | S3 | 16/11 – 22/11 | Sơn | To Do
F78-BE | E8 | Báo cáo & thông báo | KPI & xếp hạng | Sản phẩm bán chạy | Backend | Cung cấp xếp hạng sản phẩm theo lượng bán và doanh thu sau khuyến mãi/điều chỉnh trong kỳ. Chỉ lấy giao dịch đáp ứng điều kiện ghi nhận và quy đổi lượng về cùng đơn vị quy cách. Trả tiêu chí, đơn vị và phạm vi dữ liệu để giao diện hiển thị đúng. | High | S2 | 02/11 – 15/11 | Hải | To Do
F78-FE | E8 | Báo cáo & thông báo | KPI & xếp hạng | Sản phẩm bán chạy | Portal | Làm tab sản phẩm bán chạy, có chọn kỳ và tiêu chí số lượng hoặc doanh thu. Hiển thị tên/SKU, lượng kèm đơn vị và doanh thu sau khuyến mãi/điều chỉnh. Cho mở dữ liệu liên quan khi được quyền, không gộp số lượng khác đơn vị thành một số thiếu nhãn. | High | S2 | 02/11 – 15/11 | Hoàng | To Do
F79-BE | E8 | Báo cáo & thông báo | Dashboard | Dashboard Admin | Backend | Cung cấp số liệu Dashboard Admin: doanh thu theo ngày, đơn theo trạng thái, top Sales và sản phẩm. Dùng thống nhất số liệu đã ghi nhận sau khuyến mãi/điều chỉnh với các báo cáo liên quan. Hỗ trợ kỳ lọc và không đếm trùng một đơn vì có nhiều phần giao theo kho. | Medium | S3 | 16/11 – 22/11 | Khiết | To Do
F79-FE | E8 | Báo cáo & thông báo | Dashboard | Dashboard Admin | Portal | Làm Dashboard Admin với bộ lọc kỳ, doanh thu, số đơn theo trạng thái và biểu đồ/top Sales/sản phẩm. Hiển thị nhãn, đơn vị và trạng thái không có dữ liệu rõ ràng. Cho bấm vào chỉ số để mở danh sách chi tiết theo quyền khi API hỗ trợ. | Medium | S3 | 16/11 – 22/11 | Sơn | To Do
F80-BE | E8 | Báo cáo & thông báo | Thông báo | Thông báo in-app | Backend | Lưu thông báo trong ứng dụng theo các sự kiện như duyệt đơn, kết quả đợt, giao nhận, khiếu nại và công nợ. Xác định đúng người nhận, chống sinh trùng và cung cấp danh sách/số chưa đọc/đánh dấu đã đọc. Thông báo chứa liên kết đối tượng, vẫn phải kiểm quyền khi người dùng mở. | Medium | S3 | 16/11 – 22/11 | Hải | To Do
F80-FE | E8 | Báo cáo & thông báo | Thông báo | Thông báo in-app | Portal | Làm chuông và danh sách thông báo trên Portal, hiện số chưa đọc, nội dung và thời gian. Cho đánh dấu đã đọc và mở đúng đơn/đợt/hồ sơ liên quan. Hiển thị trường hợp dữ liệu không còn hoặc người dùng không có quyền xem. | Medium | S3 | 16/11 – 22/11 | Hoàng | To Do
F80-MB | E8 | Báo cáo & thông báo | Thông báo | Thông báo in-app | Mobile | Làm chuông và màn thông báo trên app theo tài khoản đăng nhập. Hiển thị chưa đọc, nội dung, thời gian và mở đúng màn liên quan khi bấm. Cập nhật trạng thái đã đọc qua server và kiểm tra quyền/phiên đăng nhập trước khi mở nội dung. | Medium | S3 | 16/11 – 22/11 | Hoàng | To Do
F81-BE | E8 | Báo cáo & thông báo | Thông báo | Push notification | Backend | Tích hợp Azure Notification Hubs để đăng ký/hủy token thiết bị gắn với người dùng. Gửi push cho các sự kiện cần nhắc, xử lý token hết hiệu lực và tránh gửi nhầm tài khoản sau đăng xuất. Thông báo trong app ở F80 vẫn là nơi xem lại lịch sử. | Medium | S3 | 16/11 – 22/11 | Khiết | To Do
F81-MB | E8 | Báo cáo & thông báo | Thông báo | Push notification | Mobile | Xin quyền nhận thông báo theo hệ điều hành và đăng ký token thiết bị với Backend. Cập nhật token khi thay đổi, hủy liên kết khi đăng xuất. Nhận push ở các trạng thái app và mở đúng màn sau khi kiểm tra đăng nhập/quyền. | Medium | S3 | 16/11 – 22/11 | Sơn | To Do
F97-BE | E9 | Kiểm thử & bàn giao | Kiểm thử & bàn giao | Bộ test kịch bản đợt phân bổ | Backend | Test biên cutoff, ưu tiên giờ server/mã đơn, MLOR SKU ghi đè Category/mặc định, ETA và quỹ tồn chung. Đơn thiếu trả toàn bộ lượng tạm; không đổi phân bổ đơn trước hoặc giữ ưu tiên qua đợt mới. Test định giá sau chọn batch, bậc %/tiền cố định, không khớp, giá âm, nhiều batch/giá, reserve xung đột và gọi lặp. Batch không đạt MLOR vẫn bị loại dù được giảm nhiều. | High | S3 | 16/11 – 22/11 | Nhân | To Do |  |  |  | Test scope V10; bỏ đổi batch/20 lần xét/giữ ưu tiên. Đánh giá FEFO có task riêng F99-BE.
F99-BE | E9 | Kiểm thử & bàn giao | Đánh giá thuật toán | So sánh weighted greedy với FEFO đối chứng | Backend | Làm bộ đánh giá tái lập với cùng tập đơn/batch, thứ tự ưu tiên, cutoff, điều kiện ETA/MLOR/bán kính và quỹ tồn. Đối chứng chọn HSD sớm nhất trong batch hợp lệ; cả hai cùng không giao thiếu và không đổi phân bổ đơn trước. Ghi số đơn đủ/thiếu, lượng từ lô gần hạn, khoảng cách và thời gian chạy; xuất kết quả cùng cấu hình/dữ liệu. Không khẳng định tối ưu toàn cục hoặc giảm hủy thực tế từ demo. | High | S3 | 16/11 – 22/11 | Nhân | To Do |  |  |  | Yêu cầu đánh giá của V10; là công cụ kiểm thử/báo cáo, không thêm lựa chọn thuật toán trên màn vận hành.
F82-BE | E9 | Kiểm thử & bàn giao | Kiểm thử & bàn giao | Dữ liệu demo | Backend | Seed sáu vai trò, nhiều kho, retailer hai tab, MLOR Category/SKU, batch đủ/thiếu/hỏng/hết hạn và bảng giảm HSD. Có một SKU nhiều batch/giá, bản nháp gửi thủ công, thực nhận thiếu, khiếu nại/hoàn tiền và loyalty/công nợ để demo. Không cần dữ liệu đổi batch/giữ ưu tiên. Tái khởi tạo không trùng hoặc dùng thông tin thật. | High | S3 | 16/11 – 22/11 | Khiết | To Do
F83-BE | E9 | Kiểm thử & bàn giao | Kiểm thử & bàn giao | Test tích hợp luồng chính | Backend | Test API xuyên suốt hồ sơ/MLOR, Sales gửi nháp thủ công, duyệt đơn, gom 12h, chọn batch/tính giá, Admin duyệt, reserve, soạn đủ toàn đơn mới xuất và ghi thực nhận. Đối chiếu giá khi tách, công nợ/điểm, khiếu nại, khóa hàng và xác minh hoàn F101. Kiểm quyền/gọi lặp và số dư; không test đổi batch hoặc giữ ưu tiên cũ. | High | S3 | 16/11 – 22/11 | Hải | To Do
F83-FE | E9 | Kiểm thử & bàn giao | Kiểm thử & bàn giao | Test tích hợp luồng chính | Portal | Test Portal MLOR hai tab, KM thường F24, bảng giảm HSD, duyệt hàng/giá, giải thích và giá từng batch. Kiểm chặn hàng khóa, ngoại lệ soạn/nhận, khiếu nại, khoản thu/điều chỉnh và xác minh hoàn F101. Kiểm quyền, API, lỗi và bấm lặp; không còn màn đổi batch hoặc gửi lại giữ ưu tiên. | High | S3 | 16/11 – 22/11 | Hoàng | To Do
F83-MB | E9 | Kiểm thử & bàn giao | Kiểm thử & bàn giao | Test tích hợp luồng chính | Mobile | Test ba vai trò: Sales lưu nháp/chủ động gửi khi có mạng, lỗi mạng và điều kiện giá/MLOR đổi; Thủ kho soạn/xuất đủ toàn đơn; Retailer ghi thực nhận, thiếu/hỏng và khiếu nại. Kiểm giá theo batch, công nợ/điểm, quét/gửi lặp và phiên hết hạn. Không đồng bộ nền, không giữ ưu tiên đơn thiếu qua đợt mới. | High | S3 | 16/11 – 22/11 | Hoàng | To Do
F84-BE | E9 | Kiểm thử & bàn giao | Kiểm thử & bàn giao | Sửa lỗi & deploy bản cuối | Backend | Sửa lỗi Backend đã xác nhận từ kiểm thử, chạy lại các ca bị ảnh hưởng và hoàn thiện thay đổi cơ sở dữ liệu. Triển khai bản cuối lên môi trường nhóm dùng, kiểm tra đăng nhập/API/job 12:00 sau triển khai. Bàn giao cấu hình và cách khởi tạo dữ liệu demo. | High | S3 | 16/11 – 22/11 | Hải | To Do
F84-FE | E9 | Kiểm thử & bàn giao | Kiểm thử & bàn giao | Sửa lỗi & deploy bản cuối | Portal | Sửa lỗi Portal từ kiểm thử và kiểm tra lại luồng liên quan. Triển khai bản cuối lên Vercel với đúng địa chỉ API/cấu hình đăng nhập. Kiểm tra truy cập trực tiếp đường dẫn, quyền và luồng chính trên bản đã triển khai, bàn giao địa chỉ sử dụng. | High | S3 | 16/11 – 22/11 | Sơn | To Do
F84-MB | E9 | Kiểm thử & bàn giao | Kiểm thử & bàn giao | Sửa lỗi & deploy bản cuối | Mobile | Sửa lỗi app và kiểm lại luồng bị ảnh hưởng; build APK trỏ đúng Backend. Cài thử đăng nhập, lưu nháp/chủ động gửi khi có mạng, camera QR, ghi nhận lượng thực tế và thông báo. Bàn giao APK/phiên bản/hướng dẫn demo; không cam kết tự đồng bộ nền. | High | S3 | 16/11 – 22/11 | Sơn | To Do
F98-BE | E3 | Bán hàng & đơn hàng | Giá và truy vết theo batch | Lưu và tra cứu giá theo dòng phân bổ batch | Backend | Lưu bản giá bất biến theo phiên bản phương án và dòng đơn–SKU–batch–kho: lượng, giá niêm yết, KM thường/giá cơ sở, mốc tính, HSD/tổng hạn/% còn, mã/phiên bản bậc giảm, kiểu/mức/tiền giảm, giá cuối và làm tròn. Không khớp quy tắc ghi rõ giảm HSD bằng 0. Tách kho/phiếu soạn/phần giao giữ mã liên kết, tổng lượng/tiền phải khớp. Cấp API truy vết, thanh toán, khiếu nại và điểm dùng giá này. | High | S2 | 02/11 – 15/11 | Nhân | To Do |  |  |  | Lưu/hiển thị chi tiết giá và lý do giảm theo batch. Backend/Portal Nhân; Mobile Sơn. F89 hiển thị tổng giá, F98 hiển thị từng batch; không trùng phần form đặt đơn.
F98-MB | E3 | Bán hàng & đơn hàng | Giá và truy vết theo batch | Lưu và tra cứu giá theo dòng phân bổ batch | Mobile | Làm thành phần Chi tiết giá theo batch cho đơn trên app Sales/Retailer. Mở từng SKU thấy kho, batch, lượng, giá trước giảm HSD, % HSD tại mốc định giá, bậc/kiểu/mức giảm, giá cuối và thành tiền. Phân biệt phương án chờ duyệt với giá đã chốt. Dùng bản giá F98-BE, không tự tính lại trên app; tích hợp màn tổng đơn F89 và đơn Retailer F60. | High | S2 | 02/11 – 15/11 | Sơn | To Do |  |  |  | Lưu/hiển thị chi tiết giá và lý do giảm theo batch. Backend/Portal Nhân; Mobile Sơn. F89 hiển thị tổng giá, F98 hiển thị từng batch; không trùng phần form đặt đơn.
F98-FE | E3 | Bán hàng & đơn hàng | Giá và truy vết theo batch | Lưu và tra cứu giá theo dòng phân bổ batch | Portal | Làm thành phần Chi tiết giá theo batch trên Portal, tích hợp màn đơn hàng F37-FE và duyệt đợt F87-FE. Với từng SKU hiển thị kho/batch, lượng, giá niêm yết, KM thường/giá cơ sở, mốc tính/% HSD, quy tắc/kiểu/mức giảm, giá cuối và thành tiền. Dùng bản giá F98-BE, không tính lại ở giao diện. Nhân làm thành phần này; người phụ trách màn đơn chung chỉ tích hợp. | High | S2 | 02/11 – 15/11 | Nhân | To Do |  |  |  | Backend/Portal giảm HSD do Nhân; Mobile do Sơn. F98-FE làm chi tiết giá, không thay người phụ trách màn đơn hàng chung F37-FE.
Formulas:
Trễ hạn = IFERROR(IF(AND([Status]<>"Done",TODAY()>INDEX(Sprints!$C5:C7,MATCH([Sprint],Sprints!$A5:A7,0))),"Trễ",""),"")
Trễ hạn = IF([Công việc]="","",IFERROR(IF(AND([Status]<>"Done",TODAY()>INDEX(Sprints!$C5:C7,MATCH([Sprint],Sprints!$A5:A7,0))),"Trễ",""),""))

## Team
Thành viên
Danh sách này là nguồn cho dropdown PIC trên Task_Tracking. Sửa tên / thêm người ở cột A.
PIC (tên ngắn) | Họ tên | Vai trò | Số task | Done | % Done
Nhân | Nguyen Thien Nhan | Leader; full stack thuật toán, loyalty và khiếu nại | 55 | 0 | 0%
Khiết | Tran Ngoc Khiet | Backend | 26 | 0 | 0%
Hải | Doan Duc Hai | Backend; giữ phân công Portal đã có | 27 | 0 | 0%
Sơn | Vo Minh Son | Portal / Mobile | 30 | 0 | 0%
Hoàng | Truong Le Huy Hoang | Portal / Mobile | 29 | 0 | 0%

## Dashboard
FSCM – Dashboard tiến độ
Tự tính từ Task_Tracking và Sprints. Ô vàng ở cột PIC trên Task_Tracking = task chưa có người nhận.
Tổng quan
Tổng task | Done | % Done | Chưa có PIC | Trễ hạn | Blocked | Sprint hiện tại
167 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | S1
Theo sprint
Sprint | Thời gian | Backend | Portal | Mobile | Tổng task | Done | Còn lại | Lũy kế kế hoạch | Lũy kế Done | % Done
S1 | 19/10 – 01/11 | 31 | 21 | 12 | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0%
S2 | 02/11 – 15/11 | 34 | 20 | 14 | 68 | 0 | 68 | 132 | 0 | 0%
S3 | 16/11 – 22/11 | 17 | 10 | 8 | 35 | 0 | 35 | 167 | 0 | 0%
Tổng |  | 82 | 51 | 34 | 167 | 0 | 167 |  |  | 0%
Khối lượng theo PIC × sprint (số task) – dùng để cân việc khi chia PIC
PIC | S1 | S2 | S3 | Tổng | Done | % Done
Nhân | 8 | 36 | 11 | 55 | 0 | 0%
Khiết | 10 | 9 | 7 | 26 | 0 | 0%
Hải | 17 | 6 | 4 | 27 | 0 | 0%
Sơn | 13 | 9 | 8 | 30 | 0 | 0%
Hoàng | 16 | 8 | 5 | 29 | 0 | 0%
(Chưa gán) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Theo epic
Epic | Tên epic | Backend | Portal | Mobile | Tổng task | Done | Còn lại | Blocked | Trễ | % Done
E1 | Nền tảng & xác thực | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0%
E2 | Dữ liệu gốc | 12 | 11 | 3 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0%
E3 | Bán hàng & đơn hàng | 21 | 10 | 11 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0%
E4 | Kho & tồn kho | 12 | 8 | 5 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0%
E5 | Vận chuyển & giao nhận | 10 | 5 | 3 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0%
E6 | Thanh toán & công nợ | 7 | 4 | 3 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0%
E7 | Loyalty | 6 | 4 | 2 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0%
E8 | Báo cáo & thông báo | 6 | 5 | 3 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0%
E9 | Kiểm thử & bàn giao | 5 | 2 | 2 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0%
Theo nền tảng × status
Nền tảng | To Do | In Progress | In Review | Done | Blocked | Tổng | % Done
Backend | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0%
Portal | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0%
Mobile | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0%

## Sprints
Kế hoạch 3 sprint trong 5 tuần (19/10 – 22/11/2026)
Chỉ sửa ngày bắt đầu Sprint 1 (ô B5, chữ xanh); các sprint sau tự lùi theo. Hôm nay: |  |  |  |  | 2026-10-26
Sprint | Bắt đầu | Kết thúc | Mục tiêu sprint | Số task | Done | % Done | Trạng thái
S1 | 2026-10-19 | 2026-11-01 | Nền tảng và dữ liệu gốc; hồ sơ retailer hai tab, MLOR Category/SKU; bảng vận chuyển/ETA; KM thường và giá dự kiến; đặt/duyệt đơn trước cutoff, nhập kho/tem/batch, thanh toán. | 64 | 0 | 0% | Đang chạy
S2 | 2026-11-02 | 2026-11-15 | Gom 12h và phân bổ không đổi batch; Admin duyệt hàng/giá rồi reserve. Nháp offline gửi thủ công; soạn/xuất đủ toàn đơn, giá theo batch; giao nhận thực tế, công nợ/loyalty, khóa hàng F100, hoàn thủ công F101. | 68 | 0 | 0% | Sắp tới
S3 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | Kiểm thử tích hợp và phân quyền, đối chứng FEFO F99, ca thiếu hàng không giữ ưu tiên, giá/khóa hàng/hoàn tiền/điểm; sửa lỗi, deploy và bàn giao. | 35 | 0 | 0% | Sắp tới
S1 và S2 mỗi sprint 2 tuần, S3 là tuần cuối (16/11 – 22/11). S3 không nhận chức năng High mới; nếu trễ thì cắt bớt nhóm Medium trước.
Formulas:
Kết thúc = [Bắt đầu]+13
Trạng thái = IF(TODAY()>[Kết thúc],"Đã qua",IF(TODAY()>=[Bắt đầu],"Đang chạy","Sắp tới"))
Bắt đầu = [Bắt đầu, row above]+14

## Lists
Status | Priority | Nền tảng | Sprint
To Do | High | Backend | S1
In Progress | Medium | Portal | S2
In Review | Low | Mobile | S3
Done
Blocked

## Huong_dan
Hướng dẫn
Cấu trúc: Epic → Module → Chức năng → mỗi nền tảng (Backend / Portal / Mobile) là một dòng task riêng trên Task_Tracking. Task ID = mã chức năng + nền tảng (F27-BE, F27-MB…); các dòng cùng mã F27 là cùng một chức năng.
Phân công cụ thể: giảm HSD và giá theo batch giao Nhân Backend/Portal, Sơn Mobile; hồ sơ retailer hai tab và MLOR Category/SKU giao Hải Backend, Hoàng Portal/Mobile. Các phần khác giữ phân công hiện có.
Sprint: 3 sprint trong 5 tuần từ 19/10 đến 22/11/2026 – S1 19/10–01/11, S2 02/11–15/11 (2 tuần), S3 16/11–22/11 (1 tuần, test + Medium còn lại). Task chưa Done mà đã qua ngày kết thúc sprint sẽ hiện "Trễ".
Scope V10 chốt 22–23/10/2026: gom đợt 12h, duyệt hàng/giá rồi Reserved; không Held trước duyệt, không chuyển kho, không đổi phân bổ batch cho đơn sau hoặc giữ ưu tiên qua đợt mới. Offline lưu nháp và Sales chủ động gửi. Công nợ, loyalty, đổi quà và F24 vẫn trong scope.
Ô được sửa: PIC, Status, Priority, Sprint (có thể dời task sang sprint khác), Bắt đầu, Hoàn thành, Ghi chú. Không sửa cột xám (Thời gian sprint, Trễ hạn).
Thêm task: điền tiếp dòng trống dưới bảng (Task ID mới, Epic, Module, Chức năng, Nền tảng, Công việc, Sprint); công thức có sẵn tới dòng 400.
Status | Ý nghĩa
To Do | Chưa bắt đầu
In Progress | Đang code
In Review | Xong code, chờ review / test
Done | Đã merge, test pass trên môi trường chung
Blocked | Bị chặn – ghi lý do ở Ghi chú
Priority | Ý nghĩa
High | Luồng chính: hồ sơ retailer hai tab, MLOR Category/SKU, gom đợt 12h, chọn batch rồi tính giảm HSD, Admin duyệt hàng/giá, xuất kho, thanh toán, loyalty và KPI.
Medium | Chức năng hỗ trợ trong scope; nếu trễ thì làm bản gọn, không bỏ
Low | Ngoài scope đã chốt, chỉ làm khi dư thời gian (hiện không có task nào)
Nguyên tắc xếp sprint | Giữ sprint/PIC các task còn phù hợp. S1 dữ liệu gốc và đầu luồng đơn; S2 phân bổ, giảm HSD/duyệt, soạn/xuất, giao nhận, công nợ/loyalty, khóa hàng F100 và hoàn thủ công F101; S3 kiểm thử, đánh giá FEFO F99, sửa lỗi và bàn giao.
Ví dụ cập nhật | Ví dụ: F87-BE là Admin duyệt phương án hàng và giá; cập nhật PIC/Status/ngày hoàn thành, Dashboard tự tính. F86-BE đã bỏ, không tái sử dụng mã này cho việc khác.
Phần Nhân phụ trách | Loyalty F69–F74, khiếu nại F62, thuật toán và xuất kho theo các task đã gán. Riêng giảm HSD/giá theo batch: Nhân làm BE/Portal F46,F89,F98; Mobile F89/F98 do Sơn. F98-FE là thành phần chi tiết giá tích hợp vào màn đơn chung, không đổi PIC F37-FE.
Hồ sơ retailer và MLOR | F19–F22: Backend Hải; Portal/Mobile Hoàng. F21-MB làm hai tab Thông tin chung và Yêu cầu hạn sử dụng, gồm nhập MLOR Category/SKU; F22-BE cung cấp xử lý dùng chung, F22-FE là tab cấu hình trên Portal. Không tạo thêm task Mobile trùng phần hai tab.
Quy tắc tính và lưu giá | F25 lấy giá cơ sở sau KM thường. F89 chọn một bậc giảm HSD theo SKU (ưu tiên) hoặc Category, giảm % hay tiền cố định/đơn vị trên giá cơ sở, giá cuối không âm; không khớp thì giảm HSD = 0. F98 lưu mọi thành phần giá theo dòng phân bổ, không tính lại khi soạn, giao, thu tiền hoặc xem lịch sử.
Nguồn scope | Đối chiếu FSCM_Dang_ky_V10_Chot_scope.docx (22/10/2026) và quyết định giữ F24 ngày 23/10/2026.
Task loại bỏ | F86-BE: bỏ cơ chế đổi batch một cấp/20 lần xét. Không có task chuyển kho nội bộ trong file hiện tại.
Task thu gọn | F90-BE/MB chỉ trả kết quả đủ/thiếu; bỏ gửi lại giữ ưu tiên. F30/F31 đổi sang lưu nháp và gửi thủ công, không đồng bộ nền.
Task bổ sung kiểm thử | F99-BE: so sánh weighted greedy và FEFO trên cùng dữ liệu/điều kiện. Nhân, S3.
Task tách rõ về tồn | F100-BE/FE: khóa hàng hỏng/hết hạn trước hủy. Backend Khiết, Portal Sơn, S2; tích hợp quản lý batch, không thêm Mobile.
Task tách rõ về hoàn tiền | F101-BE/FE: bằng chứng chuyển tiền thực tế và Admin xác minh. Backend Khiết, Portal Sơn, S2. Tách khỏi F63, không mở thêm nghiệp vụ ngoài V10.
Task giữ và sửa | Giữ công nợ/loyalty/đổi quà và F24. Sửa F61/F92 ghi lượng thực nhận, F93 không tự đẩy đợt sau, F97/F83 bỏ test luồng đã cắt.
Phân công giữ nguyên | Các task cũ còn lại giữ PIC, sprint, status, ngày bắt đầu/hoàn thành. Giảm HSD: Nhân BE/Portal, Sơn Mobile. Retailer/MLOR: Hải BE, Hoàng Portal/Mobile.
Kết quả rà soát | Từ 163 task: bỏ 1, thêm 5 task để tách việc/đánh giá; còn 167 task. Công thức/dashboard được tính lại theo dữ liệu mới.