## Wx
PROJECT REPORT
Group | <Group name>
Week | <dd/mm/yyyy-dd/mm/yyyy>
I. Status Report
# | Project Task | In-charge | Status | Notes (Work Item in Details)
Pending
In Progress
In Progress
II. Project Issues
# | Project Issue | Owner | Status | Notes (Solution, Suggestion, etc.)
Pending
Pending
Pending
III. Next Week Plan
# | Project Work Item | In-charge | Deadline | Notes (Task Details, etc.)
IV. Other Project Masters/Suggestions
# | Project Matter/Suggestions | Raised By | Date | Notes

## W2
PROJECT REPORT
Group | GFA26SE63
Week | 14/09/2026-20/09/2026
I. Status Report
# | Project Task | In-charge | Status | Notes (Work Item in Details)
1 | Khảo sát bài toán nghiệp vụ đặt hàng và xuất kho | Nhân | Completed | • Khảo sát luồng đặt hàng từ Retailer đến Distributor • Khảo sát quy trình xuất kho và phân bổ hàng hóa • Xác định các actor chính trong hệ thống
2 | Đánh giá tính khả thi & tinh gọn phạm vi dự án | Nhân | Completed | • Thảo luận và đánh giá lại các tính năng phức tạp (định tuyến xe đa điểm) • Chốt chuyển các tính năng nâng cao xuống Optional • Thống nhất phạm vi Must-Have để đảm bảo timeline
3 | Thiết kế Slide Review 1 | Sơn | Completed | Tạo slide tổng quan dự án
4 | Viết Report 1 | Hoàng | Completed | Hoàn thiện Report 1
5 | Viết Report 2 + ERD + System Context + Swimlane | Khiết | Completed | • Thiết kế sơ bộ ERD Conceptual • Vẽ System Context Diagram • Phác thảo Swimlane Diagram theo luồng nghiệp vụ chính
6 | Thiết kế Prototype | Hải Sơn | Completed | Bắt đầu thiết kế wireframe giao diện chính
7 | Cập nhật File đăng ký đề tài theo phạm vi mới | Hoàng | Completed | • Cập nhật mô tả phạm vi Must-Have / Optional • Loại bỏ/điều chỉnh các tính năng đã hạ xuống Optional
II. Project Issues
# | Project Issue | Owner | Status | Notes (Solution, Suggestion, etc.)
1 | Phạm vi đề tài còn rộng, có tính năng nâng cao chưa phù hợp năng lực và timeline | Nhân | Completed | • Rà soát toàn bộ danh sách tính năng • Chuyển định tuyến xe đa điểm và các tính năng phức tạp sang Optional • Cập nhật file đăng ký đề tài theo phạm vi đã thống nhất
2 | Chưa chốt thiết kế chi tiết các diagram (ERD, Swimlane, Screen Flow) | Khiết | Completed | Thống nhất các luồng nghiệp vụ chính trước khi bắt đầu thiết kế
III. Next Week Plan
# | Project Work Item | In-charge | Deadline | Notes (Task Details, etc.)
1 | Hoàn thiện Report 1 | Hoàng | 2026-09-24 | • Viết đầy đủ các mục theo template báo cáo • Đồng bộ nội dung với phạm vi dự án đã chốt
2 | Hoàn thiện Report 2 | Khiết | 2026-09-24 | Hoàn thiện mô tả yêu cầu chức năng và phi chức năng
3 | Vẽ System Context, Swimlane Diagram, ERD | Khiết | 2026-09-24 | • System Context: xác định boundary hệ thống và external entity • Swimlane: thể hiện luồng nghiệp vụ chính theo role • ERD: phiên bản Conceptual và Physical
4 | Thiết kế Screen Flow Diagram | Sơn | 2026-09-24 | Vẽ luồng điều hướng màn hình cho Admin, Sales, Retailer, Warehouse
5 | Thiết kế Prototype | Hải | 2026-09-25 | Ưu tiên luồng đặt hàng, quản lý kho, và dashboard chính
6 | Làm Slide Review 1 | Sơn | 2026-09-26 | Hoàn thiện nội dung trình bày cho buổi Review 1
IV. Other Project Masters/Suggestions
# | Project Matter/Suggestions | Raised By | Date | Notes

## W3
PROJECT REPORT
Group | GFA26SE63
Week | 21/09/2026-27/09/2026
I. Status Report
# | Project Task | In-charge | Status | Notes (Work Item in Details)
1 | Hoàn thiện bản nháp Report 1 + File đăng ký đề tài | Hoàng | Completed | • Hoàn thiện nội dung Report 1 theo phạm vi đã chốt • Cập nhật file đăng ký: bổ sung mô tả giải pháp, phân loại Must-Have/Optional • Loại bỏ bảng Actor; thanh toán vào In Scope; công nợ vào Out of Scope
2 | Hoàn thiện bản nháp Report 2 | Khiết | Completed | • Viết đầy đủ các mục yêu cầu chức năng và phi chức năng • Đồng bộ nội dung với phạm vi mới
3 | Thiết kế Slide Review 1 | Sơn | Completed | Cập nhật thêm Business Flow
4 | Thiết kế System Context, Swimlane, ERD Conceptual | Khiết | Completed | • System Context Diagram: xác định ranh giới hệ thống và các external entity • Swimlane Diagram: thể hiện luồng nghiệp vụ đặt hàng, xuất kho, giao hàng • ERD Conceptual: xác định các entity và quan hệ chính
5 | Viết Report 2 + ERD + System Context + Swimlane | Khiết | Completed | • Thiết kế sơ bộ ERD Conceptual • Vẽ System Context Diagram • Phác thảo Swimlane Diagram theo luồng nghiệp vụ chính
6 | Cập nhật Business Rules (thanh toán, giảm giá lô, phân nhóm Sales, KPI) | Khiết | Completed | • Thêm quy tắc thanh toán trực tiếp • Thêm giảm giá theo lô hàng (Must-Have) • Thêm chương trình khuyến mãi (Optional) • Thêm quy tắc mã cửa hàng/lô có cấu trúc • Thêm phân nhóm Sales theo khu vực và xếp hạng KPI
7 | Hoàn thiện một phần Report 3 | Khiết | Completed | Hoàn thiện phần được phân công trong Report 3
8 | Prototype – Phần kho & giải thuật | Hải | Completed | • Hiển thị toàn bộ các kho còn tồn hàng (không giới hạn kho nhiều nhất) • Màn hình chi tiết tồn kho từng kho + khoảng cách đến retailer • Màn hình giải thuật lựa chọn kho xuất hàng (HSD, khoảng cách) • Áp dụng giảm giá lô khi đặt hàng
9 | Prototype – Phần tài chính & quản lý | Sơn | Completed | • Hiển thị Unit Price đầy đủ trên giao diện • Luồng thanh toán trực tiếp khi đặt hàng • Quy trình giao hàng qua bên thứ ba và xác nhận nhận hàng • Dashboard theo dõi doanh thu và chi phí của Retailer • Bảng xếp hạng Sales theo KPI (hiển thị công khai) • Dashboard quản lý đơn hàng của Sales • Màn hình kết quả đồng bộ dành cho Admin
II. Project Issues
# | Project Issue | Owner | Status | Notes (Solution, Suggestion, etc.)
1 | Hồ sơ đăng ký đề tài chưa rõ giải pháp, thiếu phân loại Must-Have/Optional, chưa có phạm vi thanh toán | Hoàng | Completed | • Trình bày chi tiết phần mô tả giải pháp • Loại bỏ bảng Actor không cần thiết • Phân loại rõ Must-Have / Optional cho từng nghiệp vụ • Bổ sung thanh toán vào In Scope; đưa công nợ vào Out of Scope
2 | Giá sản phẩm không nhất quán: thiếu Unit Price, chiết khấu, hoa hồng trên UI | Nhân | Completed | • Xây dựng quy trình tính giá xuyên suốt: Đơn giá → Giảm giá lô (Must-Have) → Chương trình KM (Optional) → Chiết khấu/Hoa hồng → Thành tiền • Đồng bộ giá toàn hệ thống theo kỳ định kỳ • Hiển thị đầy đủ Unit Price trên giao diện Sales
3 | Màn hình tồn kho chỉ hiển thị kho nhiều hàng nhất; thiếu khoảng cách đến retailer và giải thuật chọn kho | Hải | Completed | • Liệt kê toàn bộ kho còn hàng khi đặt hàng • Bổ sung màn hình chi tiết tồn kho từng kho + khoảng cách đến retailer • Bổ sung màn hình thể hiện cơ sở và trình tự giải thuật chọn kho xuất hàng • Phản ánh trường hợp 1 đơn lấy hàng từ nhiều kho
4 | Phân quyền Sales chưa rõ: Sales có xem được đơn của Sales khác không? | Nhân | Completed | • Phân nhóm tài khoản Sales theo khu vực • Các thành viên cùng nhóm/khu vực được xem đơn của nhau • Cập nhật Business Rules và ERD tương ứng
5 | Thiếu 4 màn hình: dashboard retailer, xếp hạng KPI Sales, dashboard Sales, màn hình đồng bộ Admin | Sơn | Completed | • Dashboard doanh thu & chi phí cho Retailer • Bảng xếp hạng KPI Sales công khai • Dashboard quản lý đơn hàng của Sales • Màn hình kết quả đồng bộ đơn hàng cho Admin • Deadline bổ sung prototype: 03/10
III. Next Week Plan
# | Project Work Item | In-charge | Deadline | Notes (Task Details, etc.)
1 | Cập nhật hồ sơ đăng ký đề tài | Hoàng | 2026-09-28 | • Trình bày chi tiết giải pháp kỹ thuật • Phân loại Must-Have / Optional rõ ràng • Xác định In Scope / Out of Scope • Loại bỏ bảng Actor
2 | Cập nhật Business Rules, Report 2, ERD, Swimlane Diagram | Khiết | 2026-09-27 | • BR: bổ sung thanh toán, giảm giá lô, quy tắc mã, phân nhóm Sales, KPI • ERD & Swimlane: phản ánh phần thanh toán, giá và quản lý lô
3 | Cập nhật Report 1; thiết kế cơ chế chốt đơn & quy tắc mã lô | Nhân | 2026-09-28 | • Cơ chế Optimistic Locking khi phân bổ lô • Khóa lô hàng sau khi thanh toán • Quy tắc mã cửa hàng và mã lô có cấu trúc
4 | Hoàn thiện một phần Report 3 | Khiết | 2026-09-29 | Viết phần nội dung được phân công
5 | Cập nhật Prototype – Phần kho & giải thuật | Hải | 2026-10-03 | • Hiển thị toàn bộ kho còn hàng • Màn hình chi tiết tồn kho từng kho + khoảng cách đến retailer • Màn hình giải thuật lựa chọn kho xuất hàng • Tính năng giảm giá lô khi đặt hàng
6 | Cập nhật Prototype – Phần tài chính & quản lý | Sơn | 2026-10-03 | • Unit Price hiển thị đầy đủ trên UI • Luồng thanh toán trực tiếp • Quy trình giao hàng qua bên thứ ba + xác nhận nhận hàng • Dashboard doanh thu & chi phí Retailer • Bảng xếp hạng KPI Sales • Dashboard quản lý đơn hàng Sales • Màn hình kết quả đồng bộ Admin
IV. Other Project Masters/Suggestions
# | Project Matter/Suggestions | Raised By | Date | Notes

## W4
PROJECT REPORT
Group | GFA26SE63
Week | 28/09/2026-04/10/2026
I. Status Report
# | Project Task | In-charge | Status | Notes (Work Item in Details)
1 | Cập nhật hồ sơ đăng ký đề tài | Hoàng | Completed | • Trình bày chi tiết giải pháp kỹ thuật • Loại bỏ bảng Actor • Phân loại Must-Have / Optional đầy đủ • Thanh toán In Scope; công nợ + đổi trả Out of Scope
2 | Cập nhật Business Rules (giảm giá lô, thanh toán, mã cửa hàng/lô, phân nhóm Sales, KPI) | Khiết | Completed | • Quy tắc thanh toán trực tiếp (phân biệt thanh toán ngay vs. công nợ kiểm soát) • Giảm giá theo lô hàng (Must-Have) • Chương trình khuyến mãi (Optional) • Quy tắc mã cửa hàng bán lẻ và mã lô có cấu trúc • Phân nhóm Sales theo khu vực; xếp hạng KPI Sales
3 | Xây dựng quy trình tính giá xuyên suốt & cơ chế chốt đơn hàng | Nhân | Completed | • Quy trình: Đơn giá → Giảm giá lô → KM (Optional) → Chiết khấu → Thành tiền • Cơ chế đồng bộ giá toàn hệ thống theo kỳ định kỳ • Cơ chế Optimistic Locking khi phân bổ lô hàng • Khóa lô sau khi thanh toán hoàn tất
4 | Cập nhật Report 1, Report 2, ERD, Swimlane theo phạm vi mới | Khiết | Completed | • Report 1 + Report 2: đồng bộ nội dung với phạm vi điều chỉnh • ERD: phản ánh thanh toán, giá, quản lý lô, công nợ kiểm soát • Swimlane: cập nhật luồng nghiệp vụ mới
5 | Hoàn thiện Report 3 (một phần) | Khiết | Completed | • Đã hoàn thiện phần được phân công • Còn thiếu: screenflow diagram các feature 3.2→3.13, physical ERD chưa chốt • Phần non-functional chưa đi vào chi tiết • Cần viết song song, không chờ prototype
6 | Prototype – Phần kho & giải thuật | Hải | Completed | • Hiển thị toàn bộ kho còn tồn hàng khi đặt hàng • Màn hình chi tiết tồn kho từng kho + khoảng cách đến retailer • Màn hình giải thuật lựa chọn kho xuất hàng • Tính năng giảm giá theo lô khi đặt hàng
7 | Prototype – Phần tài chính & quản lý | Sơn | Completed | • Unit Price hiển thị đầy đủ trên giao diện • Luồng thanh toán trực tiếp • Quy trình giao hàng qua bên thứ ba + xác nhận nhận hàng của Retailer • Dashboard doanh thu & chi phí Retailer • Bảng xếp hạng KPI Sales • Dashboard quản lý đơn hàng Sales • Màn hình kết quả đồng bộ Admin
8 | Nghiên cứu thuật toán phân bổ kho kết hợp giá theo HSD | Nhân | Completed | • Xác định vấn đề: retailer tự ưu tiên HSD xa → hàng cận date tồn đọng • Đề xuất giải pháp: áp chính sách giảm giá lô cận date thay vì để retailer tự chọn • Admin quét kho, xác định hàng cận date, tạo mã khuyến mãi lô tự động
9 | Xác định hướng xử lý thanh toán & công nợ | Nhân | Completed | • Làm rõ 2 hướng: thanh toán ngay (pre-paid) vs. công nợ có kiểm soát phạm vi • Cần cập nhật Business Rules và ERD sau khi thống nhất hướng xử lý
II. Project Issues
# | Project Issue | Owner | Status | Notes (Solution, Suggestion, etc.)
1 | Thuật toán phân bổ kho bị phá vỡ nếu retailer tự ưu tiên HSD xa nhất → hàng cận date tồn đọng mãi | Nhân | Completed | • Áp dụng chính sách giảm giá tự động theo HSD cho hàng cận date • Admin có giao diện quét tồn kho, xác định lô cận date và cấu hình mức giảm giá • Hệ thống tự tạo mã khuyến mãi áp dụng cho lô đó • Cập nhật Business Rules và ERD phản ánh tính năng này
2 | Prototype còn thiếu nhiều hạng mục: danh mục SP, vòng đời Draft/Published/Inactive, map kho, loyalty, KPI Sales tổng hợp, màn hình đồng bộ chi tiết | Hải Sơn | Completed | • Đoàn Đức Hải: danh mục SP, vòng đời (Draft→Published→Inactive), gợi ý giá khi tạo SP mới, map vị trí kho, quét hàng cận date & tạo KM lô, xếp hạng SP bán chạy, chuẩn hóa data demo • Võ Minh Sơn: loyalty retailer, màn hình đồng bộ chi tiết (chưa/đang/đã đồng bộ), form retailer + trường đánh giá tiềm năng, màn hình danh sách KPI Sales tổng hợp, cập nhật thuật ngữ (KPI Sales / Khiếu nại), xóa tạo Admin, bổ sung gợi ý lý do từ chối, yêu cầu bằng chứng khi hủy đơn, hiển thị tên SP trong đơn, xếp hạng DT sau KM • Deadline: 07/10
3 | Tính năng doanh thu theo kho bị reject – hệ thống hoạt động theo mô hình doanh thu toàn tổ chức | Hoàng | Completed | • Loại bỏ tính năng thống kê doanh thu riêng theo kho khỏi prototype và tài liệu • Doanh thu là của toàn bộ tổ chức phân phối, không phân tách theo kho
4 | Báo cáo chưa được ưu tiên – nhóm chờ prototype hoàn chỉnh mới bắt đầu viết | Nhân | Completed | • Viết báo cáo song song với tiến độ dự án, không phụ thuộc prototype • Report 5 thực hiện song song ngay từ giai đoạn này • Dữ liệu demo prototype phải tuân thủ đúng quy tắc nghiệp vụ trước khi code
III. Next Week Plan
# | Project Work Item | In-charge | Deadline | Notes (Task Details, etc.)
1 | Nghiên cứu & đề xuất thuật toán phân bổ kho kết hợp giá theo HSD; làm rõ cơ chế luân chuyển kho | Nhân | 2026-10-10 | • Thiết kế giải thuật cân bằng giữa quyền lợi retailer và hiệu quả vận hành kho • Làm rõ: mục đích luân chuyển kho, điều kiện kích hoạt, quy trình thực hiện • Luân chuyển kho là tính năng Must-Have
2 | Xác định & thống nhất hướng xử lý thanh toán/công nợ; cập nhật BR + ERD | Nhân | 2026-10-10 | • Chốt: thanh toán ngay (pre-paid) hay công nợ có kiểm soát phạm vi • Cập nhật Business Rules và ERD tương ứng
3 | Ưu tiên hoàn thiện Report 3 & Report 5 song song tiến độ dự án | Khiết | 2026-10-10 | • Report 3: bổ sung screenflow diagram feature 3.2→3.13, physical ERD, non-functional detail • Report 5: bắt đầu viết ngay, không chờ prototype • Không chờ đợi prototype hoàn chỉnh
4 | Cập nhật Swimlane Diagram | Khiết | 2026-10-10 | • Đồng bộ với phạm vi mới: luân chuyển kho, giá theo HSD, loyalty, công nợ kiểm soát
5 | Cập nhật hồ sơ đăng ký đề tài theo phạm vi điều chỉnh | Hoàng | 2026-10-10 | • Phản ánh: luân chuyển kho Must-Have, đổi trả Out of Scope, công nợ kiểm soát
6 | Prototype – Quản lý sản phẩm & kho | Hải | 2026-10-07 | • Màn hình danh mục sản phẩm • Vòng đời sản phẩm: Draft → Published (không sửa) → Inactive • Gợi ý giá từ lịch sử khi tạo sản phẩm mới • Map vị trí kho (không hiển thị tọa độ trực tiếp) • Giao diện quét hàng cận date + tạo khuyến mãi lô tự động • Bảng xếp hạng sản phẩm bán chạy • Chuẩn hóa dữ liệu demo theo quy tắc nghiệp vụ
7 | Prototype – Retailer, KPI & vận hành | Sơn | 2026-10-07 | • Tích điểm loyalty cho Retailer • Màn hình đồng bộ đơn hàng chi tiết (chưa / đang / đã đồng bộ) • Form khai báo Retailer mới + trường đánh giá tiềm năng • Màn hình danh sách KPI Sales tổng hợp • Cập nhật thuật ngữ: 'KPI Sales', 'Khiếu nại' • Xóa chức năng tạo tài khoản Admin trên giao diện • Gợi ý lý do từ chối đơn hàng • Yêu cầu đính kèm bằng chứng khi hủy đơn • Hiển thị tên sản phẩm trong chi tiết đơn hàng • Xếp hạng doanh thu Sales theo doanh thu sau khuyến mãi
8 | Cập nhật Business Rules & ERD theo phạm vi mới | Khiết | 2026-10-10 | • Phản ánh: luân chuyển kho, giá theo HSD, loyalty, công nợ kiểm soát, đổi trả Out of Scope
IV. Other Project Masters/Suggestions
# | Project Matter/Suggestions | Raised By | Date | Notes